## 农大海峡教学实验楼基坑监测预算清单
福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目二期--教学实验楼、实验楼（工程训练中心）深基坑监测预算清单
1、取费依据：观测费及技术报告费依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）下浮60%（即4.0折）计取；监测点材料及布设费为市场价格，不下浮。
2、取费项目及工程总价款
序 号 | 项 目 | 数 量 |  |  |  | 单 价 |  | 合价（元） | 备注
一、 | 监测点材料及布设费 | [6 empty] | 60170
1 | 坡顶水平位移与沉降监测点（含监测点材料、布点人工费等） | 47 | 点 |  |  | 50 | 元/点 | 2350 | 布设47点
2 | 土体深层位移监测点（含测斜管材料、盖子、接头、钻探费用、回填砂、人工费等） | 280 | 米 |  |  | 120 | 元/米 | 33600 | 布设14孔，深度为20米/点，共280米
3 | 地下水位监测点（含水位管材料、盖子、接头、钻探费用等） | 96 | 米 |  |  | 120 | 元/米 | 11520 | 布设8孔，12米/孔，共布设96米
4 | 支护桩内力监测点（含应力传感器材料、布设安装人工费等） | 9 | 点 |  |  | 1000 | 元/点 | 9000 | 支护桩内力布设9点
5 | 周边建筑物沉降监测点（含监测点材料、布点人工费等） | 8 | 点 |  |  | 50 | 元/点 | 400 | 布设8点
6 | 周边地表（管线）沉降监测点（含监测点材料、布点人工费等） | 36 | 点 |  |  | 50 | 元/点 | 1800 | 布设36点
7 | 钻机设备进退场费 | 1 | 次 |  |  | 1500 | 元/次 | 1500 | 按照一次进退场计算
二、 | 观测费 | [6 empty] | 868500
1 | 坡顶水平位移监测 | 47 | 点 | 50 | 次 | 74 | 元/点·次 | 173900 | 预计监测50次，74元/点·次
2 | 坡顶沉降监测 | 47 | 点 | 50 | 次 | 50 | 元/点·次 | 117500 | 预计监测50次，50元/点·次
3 | 土体深层水平位移监测（≤20m） | 280 | 米 | 50 | 次 | 13 | 元/米·次 | 182000 | 预计监测50次，13元/米·次
4 | 地下水位监测 | 8 | 点 | 50 | 次 | 50 | 元/点·次 | 20000 | 预计监测50次，50元/点·次
5 | 支护桩内力监测 | 9 | 点 | 50 | 次 | 50 | 元/点·次 | 22500 | 预计监测50次，50元/点·次
6 | 周边建筑沉降监测 | 8 | 点 | 50 | 次 | 116 | 元/点·次 | 46400 | 预计监测50次，116元/点·次
7 | 周边建筑水平位移监测 | 8 | 点 | 50 | 次 | 116 | 元/点·次 | 46400 | 预计监测50次，116元/点·次
8 | 周边建筑倾斜监测 | 6 | 点 | 10 | 次 | 610 | 元/点·次 | 36600 | 预计监测10次，610元/点·次
9 | 地表沉降监测 | 14 | 点 | 50 | 次 | 50 | 元/点·次 | 35000 | 预计监测50次，50元/点·次
10 | 地表水平位移监测 | 14 | 点 | 50 | 次 | 74 | 元/点·次 | 51800 | 预计监测50次，74元/点·次
11 | 周边管线水平位移监测 | 22 | 点 | 50 | 次 | 74 | 元/点·次 | 81400 | 预计监测50次，74元/点·次
12 | 周边地表（管线）沉降监测 | 22 | 点 | 50 | 次 | 50 | 元/点·次 | 55000 | 预计监测50次，50元/点·次
三、 | 技术报告费：（观测费×22%） | [6 empty] | 191070 | 技术报告费收费比例为22%
四、 | 观测费和技术报告费下浮60%优惠： | [6 empty] | 423828 | 【（二）+（三）】*（1-60%）
五、 | 监测总费用：（一）+（四） | [6 empty] | 483998 | （一）+（四）
预算说明：
1、表中监测次数均为预计量，实际工程量应按学校要求完成； 2、基坑监测周期为土方开挖至地下结构施工完成，土方回填完成；