## 工程量清单(1.1)
新中试车间装修改造项目
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2026-03-12

## 工程项目造价汇总表(1.1)
工程项目造价汇总表
工程名称:农林大学新中试车间 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表(1.1)
单项工程造价汇总表
工程名称：农林大学新中试车间 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计

## 单位工程造价汇总表(1.1)
单位工程造价汇总表
工程名称：农林大学新中试车间 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表(1.1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：农林大学新中试车间 房屋建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砌体墙 | m3 | 12.319
2 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除地面油漆 | m2 | 18.98
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝扣板 | m2 | 18.98
4 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门 | 樘 | 1
5 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)墙面油漆 | m2 | 150
6 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)暂定5km | m3 | 12.379
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)50MM厚不老泡夹心彩钢板 (2)灰白色 (3)防火A2级 (4)结算按照现场实际情况 | m2 | 103.974
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)满刮腻子二遍 (2)刷底漆一遍 (3)乳胶漆二遍 (4)结算按实际现场情况 | m2 | 207.948
9 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)地面修复找平 (2)喷涂环氧树脂地坪漆4mm（暂定） (3)结算按实际现场情况 | m2 | 250
10 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)暂定按铝扣板300*300 (2)结算按实际现场情况 | m2 | 32.501
11 | BC001 | 电路整修 | (1)含人工，电线，开关，灯具辅材等 | 项 | 1
12 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门窗制作安装 (2)钢化玻璃暂定δ6，结算按照实际现场情况 | m2 | 3.51
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)按业主要求暂定先考虑塑钢窗4个 (2)结算按照实际现场情况 | m2 | 10.32
14 | BC002 | 不可预见费用 |  | 项 | 1
合 计

## 总价措施项目清单与计价表(1.1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：农林大学新中试车间 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表(1.1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：农林大学新中试车间 房屋建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表(1.1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：农林大学新中试车间 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表(1.1)
暂列金额明细表
工程名称：农林大学新中试车间 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表(1.1)
专业工程暂估价明细表
工程名称：农林大学新中试车间 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表(1.1)
总承包服务费计价表
工程名称：农林大学新中试车间 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表(1.1)
甲供材料一览表
工程名称：农林大学新中试车间 房屋建筑与装饰工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---