## 封1工程量清单(1)
2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026-07-06 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表(1)
工程项目造价汇总表
工程名称:2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表(1)
单项工程造价汇总表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 室外总体市政工程
2 | 暂列金
合 计

## 表4单位工程造价汇总表(1)
单位工程造价汇总表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 室外总体市政工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外道路
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 暂列金 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表(1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 | m3 | 517.725 |  |  |  | 清单
2 | 041001002001 | 拆除人行道 | (1)材质:植草砖 (2)厚度:8cm | m2 | 95.87 |  |  |  | 清单
3 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:水泥混凝土及结合层 (2)厚度:15cm+8cm (3)不含外弃 | m2 | 95.87 |  |  |  | 清单
4 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)材质:碎石层 (2)厚度:20cm (3)不含外弃 | m2 | 95.87 |  |  |  | 清单
5 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)材质:石质路缘石 (2)不含外弃 | m | 18.45 |  |  |  | 清单
6 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土 (2)运距:暂按30km | m3 | 532.571 |  |  |  | 清单
7 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石碴 (2)运距:暂按30km | m3 | 49.448 |  |  |  | 清单
8 | 010101001001 | 平整场地 | (1)平整场地 | m2 | 344.67 |  |  |  | 清单
9 | 050201001002 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实（压实系数≥93%） (2)垫层厚度、宽度、材料种类:50mm厚C20混凝土 (3)路面厚度、宽度、材料种类:6cm透水砖（深红色透水砖）（粗砂扫缝） (4)砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 107.681 |  |  |  | 清单
10 | 050201001003 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实（压实系数≥93%） (2)垫层厚度、宽度、材料种类:50mm厚C20混凝土 (3)路面厚度、宽度、材料种类:6cm透水砖（黄色透水砖波打线）（粗砂扫缝） (4)砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 23.578 |  |  |  | 清单
11 | 050201001004 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实（压实系数≥93%） (2)300g无纺土工布 (3)路面厚度、宽度、材料种类:6cm透水砖（深红色透水砖）（粗砂扫缝） (4)砂浆强度等级:50mm厚中粗砂结合层 | m2 | 255.858 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 050201001005 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实（压实系数≥93%） (2)300g无纺土工布 (3)路面厚度、宽度、材料种类:6cm透水砖（黄色透水砖波打线）（粗砂扫缝） (4)砂浆强度等级:50mm厚中粗砂结合层 | m2 | 23.216 |  |  |  | 清单
13 | 050201001006 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实（压实系数≥93%） (2)垫层厚度、宽度、材料种类:级配碎石层20cm (3)路面厚度、宽度、材料种类:C25混凝土18cm | m2 | 142.134 |  |  |  | 清单
14 | 050201001007 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实（压实系数≥93%） (2)垫层厚度、宽度、材料种类:级配碎石层10cm (3)路面厚度、宽度、材料种类:C25混凝土10cm | m2 | 1824.698 |  |  |  | 清单
15 | 050201003001 | 路牙铺设 | (1)垫层厚度、材料种类:C20混凝土基座 (2)路牙材料种类、规格:火烧面芝麻灰路缘石12*25cm (3)砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 | m | 218.736 |  |  |  | 清单
16 | 050307016001 | 花池 | (1)平地种植池 (2)饰面材料种类:芝麻灰石饰面 (3)混凝土、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 (4)池壁材料种类、规格:MU10砖 (5)100mm厚C20混凝土垫层 (6)100mm厚级配碎石层 (7)6mm厚1:2.5水泥砂浆，12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m | 11.05 |  |  |  | 清单
17 | 050307016002 | 花池 | (1)地面抬高 (2)饰面材料种类:芝麻灰石饰面，火烧面芝麻贴面 (3)混凝土、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 (4)池壁材料种类、规 | m | 62.161 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:MU10砖 (5)100mm厚C20混凝土垫层 (6)100mm厚级配碎石层 (7)6mm厚1:2.5水泥砂浆，12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
18 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | (1)电动车金属隔离栏杆 (2)防护材料种类:Φ30*3热镀锌钢管，防锈处理 (3)150mm厚C20混凝土基础，100mm厚级配碎石层 | m | 27.512 |  |  |  | 清单
19 | 050307016003 | 花池 | (1)地面抬高 (2)饰面材料种类:芝麻灰石饰面，火烧面芝麻贴面 (3)混凝土、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 (4)池壁材料种类、规格:MU10砖 (5)100mm厚C20混凝土垫层 (6)100mm厚级配碎石层 (7)6mm厚1:2.5水泥砂浆，12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m | 46.06 |  |  |  | 清单
20 | 040205006001 | 标线 | (1)线型:边界线 (2)材料品种:热熔漆 | m2 | 6.75 |  |  |  | 清单
21 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 65.052 |  |  |  | 清单
22 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:利用挖方 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 43.679 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
室外总体市政工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外道路
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外道路
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 室外道路
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表(1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称:挖掘机 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表(1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 16289
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 16289 | ——

## 表9-1暂列金额明细表(1)
暂列金额明细表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 16289
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 16289 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表(1)
专业工程暂估价明细表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表(1)
总承包服务费计价表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表(1)
甲供材料一览表
工程名称：2026年下安学生宿舍7#-8#楼及第11餐厅周边提升改造工程 单体建筑 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---