## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 107787 | 元
送审造价： | 113141 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026-08-04

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 113141 | 107787 | 619 |  |  | -5354
合 计 |  | 113141 | 107787 | 619 |  |  | -5354

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 113141 | 107787 | 619 |  |  | -5354
合 计 |  | 113141 | 107787 | 619 |  |  | -5354

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 106299 | 103988 | -2311
1.1 | 建筑工程 | 106299 | 103988 | -2311
2 | 措施项目费 | 6842 | 3799 | -3043
2.1 | 总价措施项目费 | 4112 | 1058 | -3054
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3238 | 619 | -2619
2.1.2 | 其他总价措施费 | 534 | 374 | -160
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  | 65 | 65
2.2 | 单价措施项目费 | 2730 | 2741 | 11
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 113141 | 107787 | -5354

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17园林)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
建筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程
1 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 (1)拆除破碎120x900x200H火烧面芝麻灰路缘石 | m | 55.88 | 6.74 | 376.63 | 55.88 | 6.76 | 377.75 |  | 1.12
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 (1)清除120mm种植土 | m2 | 751.81 | 0.85 | 639.04 | 751.81 | 0.93 | 699.18 |  | 60.14
3 | 050101010002 | 整理绿化用地 (1)清除50mm种植土 | m2 | 62.53 | 0.35 | 21.89 | 62.53 | 0.39 | 24.39 |  | 2.5
4 | 041001001001 | 拆除路面 (1)拆除50厚混凝土路面 | m2 | 13.11 | 24.53 | 321.59 | 13.11 | 24.63 | 322.9 |  | 1.31
5 | 041001001002 | 拆除路面 (1)拆除原有30厚石材面层 (2)30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 2.56 | 7 | 17.92 | 2.56 | 7.04 | 18.02 |  | 0.1
6 | 041001003001 | 拆除基层 (1)拆除50厚C20混凝土垫层 | m2 | 2.56 | 14.3 | 36.61 | 2.56 | 14.37 | 36.79 |  | 0.18
7 | 010103002001 | 余方弃置 (1)垃圾 (2)10km | m3 | 2.278 | 60.67 | 138.21 |  |  |  |  | -138.21
8 | 040103002001 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)10km | m3 |  |  |  | 0.937 | 45.42 | 42.56 |  | 42.56
|  | 分部小计 |  |  |  | 1551.89 |  |  | 1521.59 |  | -30.3
新建工程
9 | 050201003001 | 路牙铺设 | m | 136.76 | 17.12 | 2341.33 | 136.76 | 16.98 | 2322.18 |  | -19.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 3893.22 |  |  | 3843.77 |  | -49.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)120x900x200H火烧面芝麻灰(利旧) (2)30厚1：2.5水泥砂浆
10 | 050201001005 | 园路 (1)C20混凝土护肩 | m2 | 13.676 | 65.01 | 889.08 | 13.676 | 65.27 | 892.63 |  | 3.55
11 | 050201001001 | 园路 (1)素土夯实(压实系数≥93%) (2)60厚天然砂砾 (3)30厚1:3水泥砂浆 (4)D=550~600,30厚嵌草碎拼芝麻灰（利旧） | m2 | 673.54 | 86.14 | 58018.74 | 673.54 | 85.33 | 57473.17 |  | -545.57
12 | 050201001002 | 园路 (1)200x100x20厚仿烧面芝麻灰生态铺石圈边 (2)30厚1:3水泥砂浆 (3)50厚C20混凝土垫层 | m2 | 3.806 | 243.35 | 926.19 | 3.806 | 211.92 | 806.57 |  | -119.62
13 | 050201001003 | 园路 (1)素土夯实(压实系数≥93%) (2)50厚C20混凝土垫层 (3)现浇红色水磨石地面 | m2 | 57.83 | 173.1 | 10010.37 | 57.83 | 173.81 | 10051.43 |  | 41.06
14 | 050201001004 | 园路 (1)台阶 (2)150厚级配碎石垫层 (3)100厚C25混凝土台阶表面磨光处理 | m2 | 17.829 | 133.36 | 2377.68 | 17.829 | 133.9 | 2387.3 |  | 9.62
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)Φ8圆钢 | t | 0.07 | 6553.12 | 458.72 | 0.07 | 6579.62 | 460.57 |  | 1.85
16 | 050307016001 | 花池 (1)种植池 (2)素土夯实(压实系数≥93%) | m | 32.04 | 245.58 | 7868.38 | 30.157 | 246.58 | 7436.11 |  | -432.27
|  | 本页小计： |  |  |  | 80549.16 |  |  | 79507.78 |  | -1041.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)100厚级配碎石 (4)100厚C20混凝土垫层 (5)240厚红砖 (6)M7.5水泥砂浆
|  | 分部小计 |  |  |  | 82890.49 |  |  | 81829.96 |  | -1060.53
树池座椅
17 | 050307016002 | 花池 (1)树池座椅 (2)素土夯实(压实系数≥93%) (3)100厚级配碎石 (4)100厚C20混凝土垫层 (5)240厚MU10砖 (6)M7.5水泥砂浆 | m | 22.28 | 491.13 | 10942.38 | 20.556 | 493.09 | 10135.96 |  | -806.42
18 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） (1)座椅靠种植土侧防潮层 h=100 (2)20厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水剂 | m2 | 12.031 | 30.85 | 371.16 | 1.883 | 30.97 | 58.32 |  | -312.84
19 | 011203003002 | 零星项目砂浆找平 (1)座椅面层 (2)20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 |  |  |  | 9.252 | 69.31 | 641.26 |  | 641.26
20 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 (1)树池座椅 (2)12厚1:3水泥砂浆打底 (3)6厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 27.182 | 68.08 | 1850.55 | 25.289 | 68.35 | 1728.5 |  | -122.05
21 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)仿火烧面芝麻米白漆饰面 | m2 | 29.41 | 91.83 | 2700.72 | 27.345 | 92.2 | 2521.21 |  | -179.51
22 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 (1)L30x3厚角钢固定件@150,M6膨胀螺栓固定 | t | 0.12 | 10124.58 | 1214.95 | 0.111 | 10142.16 | 1125.78 |  | -89.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 17079.76 |  |  | 16211.03 |  | -868.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)40x40x3热浸镀锌方钢管龙骨@880
23 | 011204003001 | 块料墙面 (1)5mm沉头不锈钢螺丝固定 (2)2042x40x20厚仿木微晶石板（弧形定制） | m2 | 10.026 | 476.4 | 4776.39 | 9.252 | 478.31 | 4425.32 |  | -351.07
|  | 分部小计 |  |  |  | 21856.15 |  |  | 20636.35 |  | -1219.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 4776.39 |  |  | 4425.32 |  | -351.07
|  | 合 计： |  |  |  | 106298.53 |  |  | 103987.9 |  | -2310.63

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17园林)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
建筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 项 | 1 | 2729.6 | 2729.6 | 1 | 2740.63 | 2740.63 | 11.03
|  | 本页小计： |  |  |  | 2729.6 |  |  | 2740.63 | 11.03
|  | 合 计： |  |  |  | 2729.6 |  |  | 2740.63 | 11.03

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 3238 | 619 | -2619
2 | 其他总价措施费 | 534 | 374 | -160
3 | 防尘喷雾措施费 | 340 | 65 | -275
合 计 |  | 4112 | 1058 | -3054

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 主要材料设备项目与价格表
主要材料设备项目与价格表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 55531.54 |  |  |  | 56615.4
二 |  | 材料
1 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.596 | 8.52 | 5.07 | 0.595 | 8.52 |  | 5.07
2 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.071 | 3191.94 | 227.9 | 0.071 | 3191.94 |  | 227.9
3 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 0.016 | 2.83 | 0.05 | 0.016 | 2.83 |  | 0.05
4 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.038 | 5.39 | 0.21 | 0.038 | 5.39 |  | 0.21
5 | 02330001 | 草袋 |  | m2 | 2.995 | 2.34 | 7.01 | 2.995 | 2.34 |  | 7.01
6 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 1.686 | 9.43 | 15.9 | 1.645 | 9.43 |  | 15.51
7 | 03015430 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 27.271 | 0.53 | 14.45 | 25.165 | 0.53 |  | 13.34
8 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 0.797 | 5.47 | 4.36 | 0.797 | 5.47 |  | 4.36
9 | 03131320 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.018 | 14.16 | 0.26 | 0.018 | 14.16 |  | 0.26
10 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1720.78 | 0.314 | 540.33 | 1442.081 | 0.314 |  | 452.81
11 | 04010020 | 白水泥 |  | kg | 662.684 | 0.7 | 463.88 | 662.684 | 0.7 |  | 463.88
12 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 15.337 | 0.341 | 5.23 | 15.337 | 0.341 |  | 5.23
13 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2844.269 |  | 895.94 | 8570.071 | 0.315 |  | 2699.57
14 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.565 | 194.16 | 109.71 | 0.119 | 194.16 |  | 23.03
15 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 3.087 | 194.16 | 599.3 | 2.871 | 194.16 |  | 557.4
16 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 19.802 | 161.8 | 3203.94 | 19.802 | 161.8 |  | 3203.94
17 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 7.545 |  | 991.35 | 19.807 | 131.4 |  | 2602.65
18 | 04050070 | 彩色石子 |  | kg | 1395.64 | 0.53 | 739.69 | 1395.64 | 0.53 |  | 739.69
19 | 04050100 | 金刚石 | 三角形 | 块 | 19.084 | 17.18 | 327.86 | 19.084 | 17.18 |  | 327.86
20 | 04050150 | 砾石 | Φ5-40 | m3 | 36.775 | 98.78 | 3632.63 | 36.775 | 98.78 |  | 3632.63
21 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 6.702 | 104.31 | 699.1 | 6.54 | 104.31 |  | 682.16
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 8.376 | 119.87 | 1004.07 | 8.047 | 119.87 |  | 964.65
23 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 591.46 | 0.21 | 124.21 | 577.546 | 0.21 |  | 121.28
24 | 04110090 | 路沿石 | 120×280-350 露明二凿、倒棱一剁 | m |  | 41.74 |  |  | 41.74
25 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 7064.752 | 0.54 | 3814.97 | 6570.896 | 0.54 |  | 3548.28
26 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.213 | 1442 | 306.66 | 0.209 | 1442 |  | 301.98
27 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
28 | 06010001 | 平板玻璃 | δ3 | m2 | 3.065 | 28.32 | 86.8 | 3.065 | 28.32 |  | 86.8
29 | 07010160 | 仿木微晶石板（弧形定制） | 20厚 | m2 | 10.527 | 350 | 3684.56 | 9.715 | 350 |  | 3400.11
30 | 08030110 | 200x100x20厚仿烧面芝麻灰生态石 | 20厚 | m2 | 4.034 | 93.81 | 378.46 | 4.034 | 69.02 |  | 278.45
31 | 08030130 | 磨光花岗岩板 | 40厚 | m2 |  | 163.72 |  |  | 163.72
32 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg |  |  |  | 7.569 | 12.48 |  | 94.46
33 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg |  |  |  | 55.817 | 2.21 |  | 123.35
34 | 13030660 | 真石漆 |  | kg |  |  |  | 113.755 | 2.27 |  | 258.22
35 | 13030670 | 真石面漆 |  | kg |  |  |  | 8.532 | 2.72 |  | 23.21
36 | 14090090 | 石蜡 |  | kg | 1.532 | 7.57 | 11.6 | 1.532 | 7.57 |  | 11.6
37 | 14350080 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg |  |  |  | 0.853 | 6.68 |  | 5.7
38 | 14350190 | 防水剂 |  | kg | 15.953 | 2.54 | 40.52 | 2.497 | 2.54 |  | 6.34
39 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 2.596 | 2.92 | 7.58 | 2.563 | 2.92 |  | 7.48
40 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 33.225 | 3.57 | 118.61 | 32.441 | 3.57 |  | 115.81
41 | 17030001 | 镀锌钢管 |  | kg | 128.4 | 4.463 | 573.05 | 118.488 | 4.463 |  | 528.81
42 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.002 | 24.14 | 0.05 | 0.002 | 24.14 |  | 0.05
43 | 34090330 | 锯木屑 |  | m3 | 0.023 | 88.5 | 2.02 | 0.023 | 88.5 |  | 2.02
44 | 34110080 | 水 |  | m3 | 32.259 | 3.28 | 105.81 | 35.584 | 3.28 |  | 116.72
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
45 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 205.14 | 1 | 2.31 | 1.982 | 1 |  | 1.98
46 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 94.447 | 1 | 94.45 | 104.055 | 1 |  | 104.06
47 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.001 | 354.253 | 0.3 | 0.001 | 354.253 |  | 0.29
48 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.438 | 351.317 | 153.75 |  | 351.317
49 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.116 | 325.883 | 37.66 | 0.116 | 325.883 |  | 37.66
50 | 80010160 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(32.5) | m3 | 3.026 | 275.015 | 832.22 | 2.815 | 275.015 |  | 774.04
51 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.416 |  | 125.69 | 0.826 | 301.957 |  | 249.56
52 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.348 |  | 95.2 | 12.569 | 273.607 |  | 3438.84
53 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.485 | 472.612 | 229.4 | 0.475 | 472.612 |  | 224.61
54 | 80130120 | 白水泥彩色石子浆 | 1:2 | m3 | 1 | 1203.734 | 1204.29 | 1 | 1203.734 |  | 1204.29
55 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 8.562 | 324.06 | 2774.45 | 8.31 | 324.06 |  | 2692.88
56 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.81 | 336.47 | 608.92 | 1.81 | 336.47 |  | 608.92
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.195 | 1525.191 | 297.55 | 0.215 | 1525.191 |  | 327.3
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1883.946 | 941.97 | 0.5 | 1883.946 |  | 941.97
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.184 | 797.834 | 147.12 | 0.184 | 797.834 |  | 147.12
4 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 |  | 258.366 |  |  | 258.366
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.919 | 166.768 | 486.77 | 2.865 | 166.768 |  | 477.81
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.035 | 933.847 | 33.12 | 0.039 | 933.847 |  | 36.44
7 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.086 | 1136.77 | 97.83 | 0.089 | 1136.77 |  | 100.75
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.032 | 600.836 | 19.03 | 0.031 | 600.836 |  | 18.73
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：2026年创新楼前榕树及保卫处西侧护坡提升改造工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
9 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.127 | 651.769 | 82.97 | 0.048 | 651.769 |  | 31.01
10 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1779.832 | 889.92 | 0.5 | 1779.832 |  | 889.92
11 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 1.109 | 27.16 | 30.13 | 1.104 | 27.16 |  | 29.98
12 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.01 | 38.824 | 0.38 | 0.01 | 38.824 |  | 0.38
13 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.038 | 23.829 | 0.92 | 0.038 | 23.829 |  | 0.92
14 | 99191820 | 石料切割机 |  | 台班 | 0.069 | 17 | 1.18 | 0.069 | 17 |  | 1.18
15 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.039 | 23.964 | 0.94 | 0.039 | 23.964 |  | 0.93
16 | 99230020 | 平面水磨石机 | 功率3kW | 台班 | 6.28 | 18.878 | 118.56 | 6.28 | 18.878 |  | 118.56
17 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.034 | 79.463 | 2.71 | 0.031 | 79.463 |  | 2.5
18 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 0.367 | 11.151 | 4.09 | 0.367 | 11.151 |  | 4.09
19 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 0.159 | 18.4 | 2.94 | 0.16 | 18.4 |  | 2.94
20 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 0.025 | 274.54 | 6.97 | 0.025 | 274.54 |  | 6.97
21 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.178 | 396.334 | 70.41 | 0.178 | 396.334 |  | 70.4