## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 福州仓山校区禧强楼电梯加装工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 595134 | 元
送审造价： | 595848 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026-08-10

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 595848 | 595134 | 12067 |  |  | -714
合 计 |  | 595848 | 595134 | 12067 |  |  | -714

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 341474 | 355495 | 11579 |  |  | 14021
2 | 安装工程 | 254374 | 239639 | 488 |  |  | -14735
合 计 |  | 595848 | 595134 | 12067 |  |  | -714

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 325694 | 329186 | 3492
1.1 | 一般土建 | 132659 | 160408 | 27749
1.2 | 桩基 | 31346 | 31882 | 536
1.3 | 钢结构 | 161689 | 136896 | -24793
2 | 措施项目费 | 15780 | 26309 | 10529
2.1 | 总价措施项目费 | 3351 | 13990 | 10639
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1962 | 11579 | 9617
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1184 | 1196 | 12
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 205 | 1215 | 1010
2.2 | 单价措施项目费 | 12429 | 12319 | -110
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 341474 | 355495 | 14021
单位工程审核汇总表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 单项工程 安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 254106 | 238925 | -15181
1.1 | 电梯工程 | 254106 | 238925 | -15181
2 | 措施项目费 | 268 | 714 | 446
2.1 | 总价措施项目费 | 133 | 585 | 452
2.1.1 | 安全文明施工费 | 78 | 488 | 410
2.1.2 | 其他总价措施费 | 47 | 46 | -1
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 8 | 51 | 43
2.2 | 单价措施项目费 | 135 | 129 | -6
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 254374 | 239639 | -14735

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17安装)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 (1)拆除台阶 @300*145 下3级 | m3 | 0.57 | 337.1 | 192.15 | 0.411 | 337.1 | 138.55 |  | -53.6
2 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 (1)不锈钢栏杆拆除 高度1.1m | m | 9.45 | 21.37 | 201.95 | 9.45 | 21.37 | 201.95
3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)拆除固定窗玻璃 高度3.9m | m2 | 12.285 | 44.78 | 550.12 | 12.285 | 44.78 | 550.12
4 | 010103002002 | 余方弃置 (1)垃圾 (2)20km | m3 |  |  |  | 0.617 | 83.13 | 51.29 |  | 51.29
5 | 010507001001 | 散水、坡道 (1)60厚C20细石混凝土面层 (2)数1:1水泥砂子压实赶光 (3)150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)(或150厚3:7灰土) (5)素土夯实，向外坡3%~5% (6)详见12J003 -1A-1B/A1 | m2 | 5.39 | 205.84 | 1109.48 | 3.2 | 205.84 | 658.69 |  | -450.79
6 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)150厚实心砖，强度等级不低于Mu10，砂浆等级M7.5 | m3 | 1.296 | 705.18 | 913.91 | 1.224 | 705.18 | 863.14 |  | -50.77
7 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 | m2 | 6.48 | 53.84 | 348.88 | 12.045 | 53.84 | 648.5 |  | 299.62
8 | 011204001001 | 石材墙面 (1)25mm大理石装饰，DTG砂浆勾缝 | m2 | 6.48 | 227.7 | 1475.5 | 12.045 | 223.34 | 2690.13 |  | 1214.63
|  | 本页小计： |  |  |  | 4791.99 |  |  | 5802.37 |  | 1010.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)与双向钢筋网固定，石材板与墙体之间的空隙层内用DP砂浆灌实 (3)双向钢筋网(中距按板材尺寸)与墙内预埋钢筋焊接牢固(或低碳镀锌钢丝绑扎) (4)墙内预埋钢筋伸出墙面(中距按板材尺寸，墙体应有构造柱及水平加强梁，由结构
9 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 (1)电梯轿厢内新增不锈钢护栏， (2)Φ60*3不锈钢管，Φ60*3不锈钢管扶手，Φ28*1.2不锈钢管立柱@100 (3)具体做法详15J403-1，D13-PB1 | m | 2.75 | 302.21 | 831.08 | 2.75 | 540.64 | 1486.76 |  | 655.68
玻璃幕墙
10 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 (1)10+1.90PVB+10mm半钢化夹胶超白玻璃 (2)300系列不锈钢驳接爪 材质304，TYPE:H3002 (3) Φ76*5mm厚钢管 材质Q235B (4)具体做法详图纸观光玻璃节点做法 | m2 | 151.755 | 718.21 | 108991.96 | 174.87 | 598.57 | 104671.94 |  | -4320.02
11 | 011209002002 | 全玻(无框玻璃)幕墙 (1)1.5mm氟碳铝单板 | m2 |  |  |  | 56.142 | 494.64 | 27770.08 |  | 27770.08
12 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 (1) Φ76*5mm厚钢管 材质Q235B | t | 0.173 | 8093.99 | 1400.26 |  |  |  |  | -1400.26
13 | 011405001004 | 金属面油漆 (1)氟碳漆喷涂钢管 | m2 | 4.722 | 105.72 | 499.21 | 4.732 | 71.78 | 339.66 |  | -159.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 111722.51 |  |  | 134268.44 |  | 22545.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
14 | 011407005006 | 金属构件刷防火涂料 | m2 | 4.722 | 112.11 | 529.38 |  |  |  |  | -529.38
基础工程
15 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 52.85 | 8.4 | 443.94 | 41.489 | 46.96 | 1948.32 |  | 1504.38
16 | 010103001001 | 回填方 (1)满足设计要求 (2)原土回填 (3)满足设计要求 | m3 | 40.01 | 10.69 | 427.71 | 22.701 | 10.69 | 242.67 |  | -185.04
17 | 010103002001 | 余方弃置 (1)三类土 (2)20km | m3 | 15.169 | 71.63 | 1086.56 | 15.396 | 83.12 | 1279.72 |  | 193.16
18 | 010501001001 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 1.948 | 503.68 | 981.17 | 1.948 | 491.03 | 956.53 |  | -24.64
19 | 010501004001 | 满堂基础 (1)非泵送抗渗混凝土 (2)C30P6 (3)掺加HEA型或其他类似抗裂防水剂 | m3 | 6.264 | 554.89 | 3475.83 | 6.438 | 516.61 | 3325.94 |  | -149.89
20 | 010504001001 | 直形墙 (1)非泵送抗渗混凝土 (2)C30P6 (3)掺加HEA型或其他类似抗裂防水剂 | m3 | 5.808 | 523.54 | 3040.72 | 5.232 | 564.34 | 2952.63 |  | -88.09
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径=6mm) | t | 0.005 | 5566.99 | 27.83 | 0.002 | 5961.13 | 11.92 |  | -15.91
22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 0.283 | 5165.35 | 1461.79 | 0.316 | 5266.85 | 1664.32 |  | 202.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 11474.93 |  |  | 12382.05 |  | 907.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径=12mm)
23 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径=14mm) | t |  |  |  | 0.26 | 5157.59 | 1340.97 |  | 1340.97
24 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)20厚1：3水泥砂浆找平-屋面 | m2 | 6.785 | 25.77 | 174.85 | 8.55 | 25.77 | 220.33 |  | 45.48
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 (1) 一道3厚APP改性沥青防水卷材(聚脂胎） | m2 | 6.785 | 67.15 | 455.61 | 8.55 | 49.63 | 424.34 |  | -31.27
26 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 (1)一道1.5厚水泥基聚合物防水涂料 | m2 |  |  |  | 8.55 | 43.67 | 373.38 |  | 373.38
27 | 010503004001 | 圈梁 (1)C20圈梁 | m3 | 0.21 | 735.28 | 154.41 |  |  |  |  | -154.41
28 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 (1)楼地面变形缝做法详12J304-5-6/178P (2)伸缩缝耐火极限与对应楼板相同 | m | 15.75 | 82.76 | 1303.47 |  |  |  |  | -1303.47
底板防水，具体做法详图集10J301-底板4
29 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 |  |  |  | 16.095 | 26.51 | 426.68 |  | 426.68
30 | 010905002001 | 地下室底板、承台基础梁涂膜防水 (1)1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 20.01 | 129 | 2581.29 | 16.095 | 39.43 | 634.63 |  | -1946.66
31 | 010905001001 | 地下室底板、承台基础梁卷材防水 (1)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水 | m2 |  |  |  | 16.095 | 36.41 | 586.02 |  | 586.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 4669.63 |  |  | 4006.35 |  | -663.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
卷材(聚酯胎)
32 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 (1)50厚C20细石混凝土 | m2 |  |  |  | 16.095 | 45.59 | 733.77 |  | 733.77
33 | 011003001001 | 隔离层 (1)10厚隔离层 | m2
侧壁防水，具体做法详10J301-18-外墙1b
34 | 010404001001 | 垫层 (1)200厚2:8灰土分层夯实 | m3 |  |  |  | 4.961 | 238.35 | 1182.45 |  | 1182.45
35 | 010903001001 | 墙面卷材防水 (1)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) | m2 |  |  |  | 24.805 | 37.88 | 939.61 |  | 939.61
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 |  |  |  | 24.805 | 44.08 | 1093.4 |  | 1093.4
桩基 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土方桩 (1)静压锚杆桩：HZb30（闽 2004G108）截面 300×300mm (2)单根设计桩长：11.5m；每节桩长 2m，焊接接桩；桩顶标高 - 2.000m，接桩详见闽2004G108P页说明4.2.1 (3)压桩孔口竖向加强筋等做法详《闽2004G108》P7~P11页 (4)混凝土强度等级C30、P6 抗渗 (5)桩顶封桩混凝土详见闽2004G108第11页 | m | 92 | 255.54 | 23509.68 | 92 | 292.53 | 26912.76 |  | 3403.08
38 | 010301001004 | 预制钢筋混凝土方桩 (1)试验桩 | m | 11.5 | 234.71 | 2699.17 | 11.5 | 292.53 | 3364.1 |  | 664.93
|  | 本页小计： |  |  |  | 26208.85 |  |  | 34226.09 |  | 8017.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)静压锚杆桩：HZb30（闽 2004G108）截面 300×300mm (3)单根设计桩长：11.5m；每节桩长 2m，焊接接桩；桩顶标高 - 2.000m，接桩详见闽2004G108P页说明4.2.1 (4)压桩孔口竖向加强筋等做法详《闽2004G108》P7~P11页 (5)混凝土强度等级C30、P6 抗渗 (6)桩顶封桩混凝土详见闽2004G108第11页 (7)静载试验桩 ≥1 根
39 | 010516002007 | 预埋铁件 (1)压桩孔配套：每个压桩孔预埋 4Φ28 锚杆；孔四周配置 2Φ20 加强筋，详见闽2004G108第11页 | t | 0.525 | 9784.35 | 5136.78 | 0.164 | 9785.67 | 1604.85 |  | -3531.93
钢结构 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
40 | 011405001005 | 金属面油漆 (1)钢构需除锈 (2)喷石英砂 | m2 | 167.893 | 42.8 | 7185.82 | 181.51 | 39.98 | 7256.77 |  | 70.95
41 | 010603001003 | 实腹钢柱 (1)GZ1钢柱 矩形 Q355B (2)制作、安装、金属构件运输，运距10km | t | 5.99 | 10364.44 | 62083 | 6.748 | 9530.31 | 64310.53 |  | 2227.53
42 | 011405001006 | 金属面油漆 (1)环氧富锌漆底漆两道 (2)氯化橡胶面漆一道 (3)总厚度不小于150um | m2 | 167.893 | 65.23 | 10951.66 | 181.51 | 42.28 | 7674.24 |  | -3277.42
43 | 011407005007 | 金属构件刷防火涂料 (1)钢柱 2.5h | m2 | 66.24 | 112.11 | 7426.17 | 66.24 | 112.11 | 7426.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 92783.43 |  |  | 88272.56 |  | -4510.87
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)厚度＞24mm 非膨胀型 导热系数＜0.05
44 | 010604001003 | 钢梁 (1)钢梁,H型Q235B (2)制作、安装、金属构件运输，运距10km | t | 3.589 | 9970.3 | 35783.41 | 4.059 | 8372.51 | 33984.02 |  | -1799.39
45 | 011407005008 | 金属构件刷防火涂料 (1)钢梁 1.5h (2)膨胀型 厚度＞2.5mm，等效热阻＞0.4 | m2 | 86.651 | 57.49 | 4981.57 | 115.27 | 57.49 | 6626.87 |  | 1645.3
46 | 010604001004 | 钢梁 (1)GL1 HN200*100*5.5*8 Q235B | t | 0.288 | 9970.31 | 2871.45 |  |  |  |  | -2871.45
47 | 011407005009 | 金属构件刷防火涂料 (1)钢梁 超薄型 1.5h (2)膨胀型 厚度＞2.5mm | m2 | 12.227 | 57.49 | 702.93 |  |  |  |  | -702.93
48 | 010605001001 | 钢板楼板 (1)钢筋桁架楼承板 TD3-100；桁架高度 100mm； (2)底模采用 0.5mm 厚镀锌钢板，屈服强度≥260N/mm2，双面镀锌总量≥120g/㎡； (3)Φ19栓钉@150，L=100mm (4)含桁架加工、底板、运输、现场铺设、固定。 | m2 | 6.785 | 329.56 | 2236.06 | 7.875 | 410.02 | 3228.91 |  | 992.85
49 | 010505003001 | 平板 (1)C30楼板 120mm | m3 | 0.814 | 526.27 | 428.38 | 0.945 | 453.66 | 428.71 |  | 0.33
50 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400以内(直径=10mm) | t | 0.057 | 5566.99 | 317.32 | 0.078 | 5539.55 | 432.08 |  | 114.76
51 | 011407005010 | 金属构件刷防火涂料 | m2 | 6.785 | 57.49 | 390.07 | 7.875 | 57.49 | 452.73 |  | 62.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 47711.19 |  |  | 45153.32 |  | -2557.87
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)楼板 1.0h (2)膨胀型 厚度＞1.5mm
52 | 040901010001 | 高强螺栓 (1)M22高强螺栓 | 套 |  |  |  | 228 | 20.2 | 4605.6 |  | 4605.6
53 | 040901010002 | 高强螺栓 (1)M20高强螺栓 | 套 |  |  |  | 24 | 19.55 | 469.2 |  | 469.2
GZ1柱脚详图
54 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 (1)GZ1柱脚 预埋钢筋15Φ20*700 穿孔塞焊 | t | 0.035 | 4872 | 170.52 |  |  |  |  | -170.52
55 | 010516002008 | 预埋铁件 (1)柱底板30mm (2)加劲板 t=16mm | t | 0.05 | 9818.68 | 490.93 |  |  |  |  | -490.93
GKL1与钢柱
56 | 010516002009 | 预埋铁件 (1)楔型盖板加强框架梁与柱 (2)PL-4垫板 上翼缘加盖板PL-8 下翼缘加盖板PL-8 (3)详见16G519-1/24 (4)PL-12连接板 PL-16 (5)具体详结构施工图 | t | 1.157 | 9818.68 | 11360.21 |  |  |  |  | -11360.21
57 | 010606013004 | 零星钢构件 (1)M22高强螺栓 (2)Φ23.5孔 | 套 | 228 | 27.01 | 6158.28 |  |  |  |  | -6158.28
GL1铰接节点
58 | 010516002010 | 预埋铁件 (1)PL-12连接板 (2)PL-10 | t | 0.082 | 9818.68 | 805.13 |  |  |  |  | -805.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 18985.07 |  |  | 5074.8 |  | -13910.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
59 | 010606013005 | 零星钢构件 (1)M20高强螺栓 (2)Φ21.5孔 | 套 | 24 | 27.01 | 648.24 |  |  |  |  | -648.24
GKL1与主体
60 | 010516002011 | 预埋铁件 (1)PL-10连接板 (2)构件：HMJ-1 预埋件 20*200*420 (3)6-20M锚栓 | t | 0.246 | 9818.68 | 2415.4 |  |  |  |  | -2415.4
61 | 010606013006 | 零星钢构件 (1)M20高强螺栓 (2)Φ21.5孔 | 套 | 30 | 27.01 | 810.3 |  |  |  |  | -810.3
门柱
62 | 010603001004 | 实腹钢柱 (1)MZ1 120*60*5 | t | 0.29 | 10957.14 | 3177.57 |  |  |  |  | -3177.57
63 | 010516002012 | 预埋铁件 (1)PL-10连接板 (2)构件：HMJ-1 预埋件 20*200*420 (3)6-20M锚杆 Φ12 带弯钩 | t | 0.03 | 9818.68 | 294.56 |  |  |  |  | -294.56
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电梯工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
电梯设备
64 | 030107001001 | 交流电梯 (1)名称:观光客梯（无机房） (2)层数、站数:5层5站 (3)提升高度、速度:≥1.5m/s (4)载重:1350kg | 部 | 1 | 240800 | 240800 | 1 | 225800 | 225800 |  | -15000
|  | 本页小计： |  |  |  | 248146.07 |  |  | 225800 |  | -22346.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)运转调试要求:符合设计要求 (6)含电梯运输、安装所需的各种费用，轿厢装潢、轿厢空调、随行电缆（含电梯视频监控）、轿内显示器、按钮、井道照明等，含各种整改服务费用、人造大理石、税费等。 (7)需满足图纸参数要求，整梯5年质保（含五年维保）。 (8)具体各参数及要求参图纸设计。
电梯进线
65 | 030411003001 | 桥架 (1)钢制 (2)100×70 (3)强电桥架 | m | 45 | 51.6 | 2322 | 45 | 48.67 | 2190.15 |  | -131.85
66 | 030413001001 | 铁构件 (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 19.71 | 18.16 | 357.93 | 19.71 | 18.13 | 357.34 |  | -0.59
67 | 030413003001 | 打洞(孔) (1)规格:100×70 | 个 | 1 | 20.86 | 20.86 | 1 | 20.86 | 20.86
68 | 030408008001 | 防火堵洞 (1)部位:穿墙 (2)名称:防火堵料 | m3 | 0.018 | 8434.56 | 151.82 | 0.018 | 8434.56 | 151.82
69 | 030411001001 | 配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 21 | 47.14 | 989.94 | 21 | 46.84 | 983.64 |  | -6.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 3842.55 |  |  | 3703.81 |  | -138.74
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
70 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 67.65 | 118.22 | 7997.58 | 67.65 | 118.19 | 7995.55 |  | -2.03
71 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)规格:5×16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:WDZB1-YJY (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 142.47 | 284.94 | 2 | 114.88 | 229.76 |  | -55.18
防雷接地
72 | 030409005004 | 避雷网 (1)明装避雷线,Φ12热镀锌圆钢沿屋顶周边敷设 | m | 10.986 | 34.24 | 376.16 | 12.374 | 34.24 | 423.69 |  | 47.53
73 | 030409003001 | 避雷引下线 (1)暗装防雷引下线,利用钢结构柱作为引下线 | m | 86.8 | 2.55 | 221.34 | 82.8 | 2.55 | 211.14 |  | -10.2
74 | 030409005005 | 避雷网 (1)将土建地梁底二主筋周圈焊通并与接地极引下线可靠焊通做为接地网 | m | 10.574 | 5.41 | 57.21 | 10.56 | 5.41 | 57.13 |  | -0.08
75 | 030409002001 | 接地母线 (1)将一根40X4热镀锌扁钢与接地网及电梯轨道焊通供接地用 (2)预留人工接地体连接点,位于标高-1.0m处(共1处)用一根40X4热镀锌扁钢伸出基础1.5米。做法详14D504 | m | 24.105 | 20.85 | 502.59 | 23.066 | 20.85 | 480.93 |  | -21.66
76 | 030409005006 | 避雷网 | 处 | 1 | 23.23 | 23.23 | 1 | 23.22 | 23.22 |  | -0.01
|  | 本页小计： |  |  |  | 9463.05 |  |  | 9421.42 |  | -41.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)暗装接地电阻测试点,Φ12热镀锌圆钢从接地装置焊接,引至室外地坪上0.5m
|  | 合 计： |  |  |  | 579799.27 |  |  | 568111.21 |  | -11688.06

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17安装)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702033001 | 垫层模板 (1)垫层 (2)3.6m以内 | m2 |  |  |  | 1.77 | 78.03 | 138.11 | 138.11
2 | 011702001001 | 基础模板 (1)满堂基础 | m2 | 6.36 | 63.49 | 403.8 | 6.44 | 63.47 | 408.75 | 4.95
3 | 011702011001 | 墙模板 (1)3.6m以内 | m2 | 38.72 | 75.01 | 2904.39 | 34.88 | 74.97 | 2614.95 | -289.44
4 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)20.7m (2)扣件式钢管外脚手架 | m2 | 181.125 | 49.5 | 8965.69 | 185.063 | 49.48 | 9156.92 | 191.23
5 | 011702008001 | 圈梁模板 | m2 | 2.1 | 74 | 155.4 |  |  |  | -155.4
桩基 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
钢结构 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电梯工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 134.95 | 134.95 | 1 | 129.15 | 129.15 | -5.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 12564.23 |  |  | 12447.88 | -116.35
|  | 合 计： |  |  |  | 12564.23 |  |  | 12447.88 | -116.35

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第1页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 62176.5 |  |  |  | 76779.6
二 |  | 材料
1 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t |  |  |  | 0.324 | 3119.09 |  | 1010.27
2 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t |  |  |  | 0.267 | 3032.7 |  | 808.21
3 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 0.036 | 3070.56 | 110.79 |  | 3087.02
4 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t |  |  |  | 0.002 | 3542.1 |  | 7.23
5 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.058 | 3228.92 | 187.73 | 0.08 | 3207.12 |  | 255.16
6 | 01010790 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 1.057 | 3.42 | 3.62 | 1.056 | 3.42 |  | 3.61
7 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 0.139 | 7.65 | 1.06 | 0.139 | 7.65 |  | 1.06
8 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 2.229 | 8.52 | 18.99 | 3.896 | 8.52 |  | 33.19
9 | 01090080 | 避雷网安装(沿折板支架敷设),Φ12热镀锌圆钢 | Φ12热镀锌圆钢 | m | 11.535 | 3.366 | 38.83 | 12.993 | 3.366 |  | 43.73
10 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 1.576 | 3.244 | 5.11 | 1.6 | 3.212 |  | 5.14
11 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 0.584 | 3.192 | 1.86 | 0.584 | 3.159 |  | 1.84
12 | 01090310 | 热镀锌圆钢 | Φ12 | kg | 0.35 | 3.366 | 1.18 | 0.35 | 3.334 |  | 1.17
13 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 4.334 | 3.49 | 15.13 | 4.4 | 3.49 |  | 15.36
14 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 14.775 | 3.242 | 47.9 | 15 | 3.217 |  | 48.26
15 | 01270020 | 镀锌型钢 |  | t |  |  |  | 0.73 | 4044 |  | 2951.5
16 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.028 | 3511.875 | 98.42 |  | 3493.465
17 | 01290430 | 钢板（Q235） | δ8 | t |  |  |  | 4.384 | 3581.96 |  | 15702.31
18 | 01290560 | 钢板 | Q345B | t | 0.624 | 4779 | 2983.24 |  | 4779
19 | 01291200 | 镀锌薄钢板 | δ0.55 | m2 | 9.923 | 18.4 | 182.57 |  | 18.4
20 | 01291350 | 镀锌钢板 | δ0.5 | m2 |  |  |  | 0.689 | 16.73 |  | 11.53
21 | 01292250 | 钢板（Q355） | δ14-20 | t |  |  |  | 7.288 | 3581.96 |  | 26104.75
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第2页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.159 | 48.67 | 56.4 | 0.467 | 48.67 |  | 22.72
23 | 01610210 | 钢丸 |  | ㎏ | 121.336 | 4.08 | 495.05 |  | 4.08
24 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 2434.74 | 4.799 | 11669.71 | 393.28 | 4.774 |  | 1877.52
25 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.078 | 3.23 | 0.25 | 0.078 | 3.23 |  | 0.25
26 | 02130110 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.48 | 5.34 | 2.56 |  | 5.34
27 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m |  |  |  | 0.28 | 0.28 |  | 0.08
28 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.868 | 24.86 | 21.59 | 1.013 | 24.86 |  | 25.19
29 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.159 | 5.17 | 0.82 | 0.158 | 5.17 |  | 0.82
30 | 03010390 | 栓钉 | 含磁环 | 套 |  |  |  | 66.255 | 1.85 |  | 122.57
31 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 0.011 | 9.43 | 0.11 | 0.011 | 9.43 |  | 0.11
32 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 1.441 | 0.09 | 0.13 | 1.441 | 0.09 |  | 0.13
33 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 3.245 | 0.18 | 0.58 | 3.245 | 0.18 |  | 0.58
34 | 03013960 | 高强螺栓 |  | 套 | 298.92 | 8.5 | 2540.82 |  | 8.5
35 | 03013960 | 高强螺栓 | M22 | 套 |  |  |  | 241.68 | 3.3 |  | 797.54
36 | 03013960 | 高强螺栓 | M20 | 套 |  |  |  | 25.44 | 2.8 |  | 71.23
37 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 3.361 | 7.96 | 26.75 | 3.028 | 7.96 |  | 24.1
38 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 27.902 | 6.14 | 171.32 | 30.546 | 6.14 |  | 187.55
39 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 12.448 | 6.15 | 76.55 | 12.448 | 6.15 |  | 76.55
40 | 03015430 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 14.137 | 0.51 | 7.21 | 14.137 | 0.51 |  | 7.21
41 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.101 | 0.76 | 0.08 | 0.103 | 0.76 |  | 0.08
42 | 03040010 | 二爪挂件 | 幕墙专用 | 套 | 197.999 | 118.58 | 23478.76 |  | 118.58
43 | 03040020 | 四爪挂件 | 幕墙专用 | 套 |  | 172.12 |  |  | 172.12
44 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 225.476 | 8.85 | 1995.46 | 229.291 | 8.85 |  | 2029.23
45 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 186.233 | 10.62 | 1977.8 | 233.642 | 10.62 |  | 2481.28
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第3页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 03130250 | 二氧化碳保护焊丝 |  | kg | 21.525 | 7.1 | 152.83 | 23.625 | 7.1 |  | 167.74
47 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.096 | 24.34 | 2.34 | 0.12 | 24.34 |  | 2.92
48 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 75.24 | 6.73 | 506.37 | 5.904 | 6.73 |  | 39.73
49 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.237 | 6.86 | 1.63 | 0.237 | 6.86 |  | 1.63
50 | 03130410 | 电焊条 | Φ3.2 | kg | 0.03 | 6.86 | 0.21 | 0.03 | 6.86 |  | 0.21
51 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.02 | 36.99 | 0.74 | 0.025 | 36.99 |  | 0.92
52 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 183.06 | 3.91 | 715.76 | 193.069 | 3.91 |  | 754.9
53 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 0.193 | 6.55 | 1.27 | 0.193 | 6.55 |  | 1.27
54 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.078 | 4.78 | 0.37 | 0.078 | 4.78 |  | 0.37
55 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.156 | 3.66 | 0.57 | 0.156 | 3.66 |  | 0.57
56 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.63 | 0.44 | 0.28 | 0.63 | 0.44 |  | 0.28
57 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 5.299 | 0.23 | 1.22 | 5.481 | 0.23 |  | 1.26
58 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.045 | 2.12 | 0.1 | 0.045 | 2.12 |  | 0.1
59 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.045 | 15.04 | 0.68 | 0.045 | 15.04 |  | 0.68
60 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 14.553 | 0.04 | 0.58 | 14.553 | 0.04 |  | 0.58
61 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.493 | 0.81 | 0.4 | 0.5 | 0.81 |  | 0.41
62 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 3.886 | 7.1 | 27.59 | 3.952 | 7.1 |  | 28.06
63 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 1.697 | 13.82 | 23.45 | 3.11 | 13.82 |  | 42.99
64 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 100.851 | 4.82 | 486.1 | 197.905 | 4.82 |  | 953.9
65 | 03210210 | 镀锌铁件 | 角码 | kg |  |  |  | 112.829 | 5.3 |  | 597.99
66 | 03210400 | 钢丝网 | 0.3 | m2 | 74.51 | 7.08 | 527.53 | 69.552 | 7.08 |  | 492.43
67 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 72.31 | 6.11 | 441.81 | 75.649 | 6.11 |  | 462.22
68 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 54.743 | 0.314 | 17.19 | 63.467 | 0.314 |  | 19.93
69 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 5697.378 | 0.315 | 1794.67 | 5436.269 | 0.315 |  | 1712.42
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第4页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 |  |  |  | 4.719 | 305.83 |  | 1443.29
71 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.277 | 194.16 | 53.8 | 0.165 | 194.16 |  | 31.94
72 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 10.57 | 131.4 | 1388.94 | 10.865 | 131.4 |  | 1427.67
73 | 04050190 | 碎石 | 综合 | m3 | 1.069 | 86.42 | 92.37 | 0.635 | 86.42 |  | 54.84
74 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 0.183 | 121.26 | 22.14 | 0.625 | 121.26 |  | 75.78
75 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 9.588 | 107.86 | 1034.14 |  | 107.86
76 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.137 |  | 14.27 | 10.412 | 104.31 |  | 1086.1
77 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1172.705 | 0.21 | 246.27 | 1092.437 | 0.21 |  | 229.41
78 | 04090250 | 生石灰 |  | kg |  |  |  | 819.756 | 0.54 |  | 442.67
79 | 04090350 | 粘土 |  | m3 |  |  |  | 6.629 | 37.75 |  | 250.24
80 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.051 | 29.01 | 1.48 | 0.039 | 29.01 |  | 1.14
81 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 718.502 | 0.35 | 251.48 | 678.586 | 0.35 |  | 237.5
82 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 16.932 | 0.99 | 16.76 | 15.253 | 0.99 |  | 15.1
83 | 04290050 | 钢筋混凝土方桩 | 300*300 | m | 105.053 | 165 | 17333.66 |  | 165
84 | 05030040 | 松板材 |  | m3 | 0.04 | 2106 | 83.4 | 0.024 | 2106 |  | 50.04
85 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.556 | 1858 | 1033.15 | 0.383 | 1858 |  | 711.76
86 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.337 | 1442 | 486.46 | 0.348 | 1442 |  | 501.19
87 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.074 | 12.03 | 0.89 | 0.075 | 12.03 |  | 0.9
88 | 06050050 | 半钢化夹胶超白玻璃 | 10+1.90PVB+10mm | m2 | 159.343 | 221.24 | 35252.99 |  | 221.24
89 | 06050050 | 半钢化夹胶超白玻璃 | 10+1.90PVB+10mm | m2 |  |  |  | 183.614 | 220 |  | 40394.97
90 | 08010150 | 磨光大理石板 | 20厚 | m2 | 6.61 | 75.22 | 497.17 |  | 75.22
91 | 08030100 | 大理石 | 25厚 | m2 |  |  |  | 12.286 | 75 |  | 921.44
92 | 09050070 | 铝单板 | 1.5厚 氟碳 | m2 |  |  |  | 57.265 | 155 |  | 8876.05
93 | 09110011 | 防火板 |  | m2 | 0.002 |  |  | 0.002
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第5页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 10170060 | 不锈钢驳接爪 | 300系列 | 套 |  |  |  | 180.001 | 52 |  | 9360.04
95 | 12210100 | 钢管栏杆 |  | kg | 45.43 | 5 | 227.15 |  | 5
96 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.164 | 11.95 | 1.96 | 0.159 | 11.95 |  | 1.9
97 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.147 | 9.29 | 1.37 | 0.147 | 9.29 |  | 1.37
98 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 11.133 | 24.28 | 270.31 | 11.455 | 24.28 |  | 278.14
99 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.554 | 9.82 | 5.44 | 0.542 | 9.82 |  | 5.32
100 | 13050075 | 环氧富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 35.258 | 70.13 | 2472.61 | 38.117 | 70.13 |  | 2673.15
101 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.168 | 10.27 | 11.99 | 1.168 | 10.27 |  | 11.99
102 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.45 | 10.27 | 4.62 | 0.45 | 10.27 |  | 4.62
103 | 13050140 | 钢结构超薄型防火涂料 |  | kg | 144.758 | 14.6 | 2113.47 | 168.709 | 14.6 |  | 2463.15
104 | 13050160 | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 1170.873 | 2.14 | 2505.67 | 1092.96 | 2.14 |  | 2338.93
105 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.078 | 13.18 | 1.03 | 0.078 | 13.18 |  | 1.03
106 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 0.823 | 53.54 | 44.07 | 0.825 | 53.54 |  | 44.16
107 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 4.04 | 3.05 | 12.32 | 4.048 | 3.05 |  | 12.35
108 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 0.284 | 34.05 | 9.68 | 0.285 | 34.05 |  | 9.7
109 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg |  |  |  | 20.235 | 3.63 |  | 73.45
110 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 7.846 | 20.14 | 158.02 | 9.887 | 20.14 |  | 199.13
111 | 13330200 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | 3mm | m2 |  |  |  | 47.297 | 17.95 |  | 848.98
112 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 54.163 | 13 | 704.12 | 90.083 | 13 |  | 1171.08
113 | 13350310 | 嵌缝油膏 | CSPE 330mL | 支 | 3.325 | 5.76 | 19.15 | 4.19 | 5.76 |  | 24.13
114 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg |  |  |  | 26.933 | 9.05 |  | 243.74
115 | 13350630 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 12.111 | 5.34 | 64.67 |  | 5.34
116 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 3.872 | 4.47 | 17.31 | 3.488 | 4.47 |  | 15.59
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第6页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
117 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg |  |  |  | 13.087 | 6.16 |  | 80.61
118 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 1.517 | 9.92 | 15.05 | 1.469 | 9.42 |  | 13.84
119 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 0.38 | 6.02 | 2.29 | 0.38 | 6.02 |  | 2.29
120 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.207 | 6.02 | 1.24 | 0.203 | 6.02 |  | 1.22
121 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.02 | 6 |  | 0.12
122 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.288 | 6.94 | 2 | 0.288 | 6.94 |  | 2
123 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 14.898 | 7.26 | 108.16 | 30.577 | 7.26 |  | 221.99
124 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.253 |  | 3.54 | 1.539 | 14 |  | 21.55
125 | 14070240 | 氯化橡胶面漆 |  | kg | 73.285 | 19.5 | 1429.06 |  | 19.5
126 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.058 | 25.4 | 1.47 | 0.073 | 25.4 |  | 1.84
127 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.078 | 7.79 | 0.61 | 0.078 | 7.79 |  | 0.61
128 | 14350030 | 催干剂 |  | kg | 56.77 | 3.56 | 202.1 | 52.992 | 3.56 |  | 188.65
129 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 0.226 | 14.65 | 3.31 | 0.226 | 14.65 |  | 3.31
130 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 0.075 | 24.78 | 1.85 | 0.075 | 24.78 |  | 1.85
131 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 274 | 0.71 | 194.54 | 386.176 | 0.71 |  | 274.18
132 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 9.676 | 11.31 | 109.43 | 10.403 | 11.31 |  | 117.65
133 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 70.135 | 3.57 | 250.38 | 64.845 | 3.57 |  | 231.5
134 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 330.516 | 2.05 | 677.56 | 435.97 | 2.05 |  | 893.74
135 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 91.53 | 2.88 | 263.61 | 96.535 | 2.88 |  | 278.02
136 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 183.06 | 4.01 | 734.07 | 193.069 | 4.01 |  | 774.21
137 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 4.89 | 36.28 | 177.4 | 2.903 | 36.28 |  | 105.32
138 | 14410500 | 耐候胶 | DC79HN | L | 9.394 | 46.02 | 432.3 | 23.647 | 46.02 |  | 1088.25
139 | 14410750 | 粘结剂 | 氯丁胶 | kg | 3.646 | 12.9 | 47.04 | 4.595 | 12.9 |  | 59.27
140 | 14410920 | 硅酮结构胶 | 双组分 | L | 33.75 | 43.36 | 1463.41 | 43.495 | 43.36 |  | 1885.93
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第7页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
141 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 44.226 | 1.92 | 84.91 |  | 1.92
142 | 17010001 | 钢管 |  | t |  |  |  | 0.167 | 3850 |  | 644.8
143 | 17010010 | 钢管 |  | kg | 158.814 | 3 | 476.44 |  | 3
144 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 13.956 | 17.571 | 245.23 |  | 17.329
145 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 21.63 | 17.571 | 380.06 | 21.63 | 17.329 |  | 374.83
146 | 17050001 | 不锈钢管 |  | kg |  |  |  | 45.194 | 16.32 |  | 737.56
147 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 20.316 | 2.18 | 44.29 | 18.302 | 2.18 |  | 39.9
148 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 |  |  |  | 4.12 | 2.52 |  | 10.38
149 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 3.461 | 0.88 | 3.05 | 3.461 | 0.88 |  | 3.05
150 | 18250170 | 管卡(钢管用) | DN50 | 个 | 14.276 | 1.68 | 23.98 | 14.276 | 1.68 |  | 23.98
151 | 23170050 | 防火堵料 |  | m3 | 0.019 | 5000 | 94.5 | 0.019 | 5000 |  | 94.5
152 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 | 1.02 | 1.29 | 1.32 | 1.02 | 1.29 |  | 1.32
153 | 27060130 | 接地母线敷设(户内接地母线敷设) | -40*4热镀锌扁钢 | m | 24.467 | 5.54 | 135.54 | 23.412 | 5.54 |  | 129.7
154 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 4.725 | 2.48 | 11.72 | 4.725 | 2.48 |  | 11.72
155 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.96 | 2.27 | 2.18 | 0.6 | 2.27 |  | 1.36
156 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.5 | 38.05 | 19.03 | 0.4 | 38.05 |  | 15.22
157 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 0.953 | 3.28 | 3.13 | 0.953 | 3.28 |  | 3.13
158 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 10.125 | 4.73 | 47.89 | 10.125 | 4.73 |  | 47.89
159 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB1-YJY-5×16 | m | 68.327 | 85.03 | 5809.8 | 68.327 | 85.03 |  | 5809.8
160 | 29010260 | 电缆桥架 | 100×70 | m | 45.45 | 26.1 | 1186.24 | 45.45 | 23.76 |  | 1079.89
161 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 2.411 | 4.97 | 11.98 | 2.307 | 4.97 |  | 11.46
162 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 3.245 | 0.55 | 1.78 | 3.245 | 0.55 |  | 1.78
163 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04 | 2.39 | 4.88 | 10.5 | 2.39 |  | 25.1
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第8页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
164 | 29110190 | 塑料接线盒 |  | 个 | 1.02 | 1.35 | 1.38 | 1.02 | 1.35 |  | 1.38
165 | 29230030 | 镀锌扁钢卡子 | -25×4 | kg | 4.514 | 5.34 | 24.1 | 4.306 | 5.34 |  | 22.99
166 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 3.968 | 30.17 | 119.7 | 3.968 | 30.17 |  | 119.7
167 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 18.205 | 3.15 | 57.34 | 18.205 | 3.15 |  | 57.34
168 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 6.922 | 0.13 | 0.9 | 6.922 | 0.13 |  | 0.9
169 | 29250470 | 铜压接管 | 16mm2 | 个 | 7.52 | 4.08 | 30.68 |  | 4.08
170 | 29270130 | 扁钢卡子 | -25×4 | kg | 0.549 | 6.29 | 3.46 | 0.619 | 6.29 |  | 3.89
171 | 33010190 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 3.076 | 7.08 | 21.78 | 3.465 | 7.08 |  | 24.53
172 | 33010330 | 钢柱 |  | t | 6.28
173 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 3.877 |  |  | 4.059
174 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 |  |  |  | 2.625 | 7.96 |  | 20.9
175 | 34110080 | 水 |  | m3 | 120.178 | 3.28 | 394.18 | 109.548 | 3.28 |  | 359.32
176 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 4.668 | 0.88 | 4.11 | 4.668 | 0.88 |  | 4.11
177 | 35010060 | 钢筋桁架模板 |  | m2 | 7.192 | 207.96 | 1495.67 | 8.348 | 207.96 |  | 1735.95
178 | 35010140 | 胶合板模板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 10.703 | 41.72 | 446.52 | 9.541 | 41.72 |  | 398.07
179 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 4.317 | 5.31 | 22.92 | 3.889 | 5.31 |  | 20.65
180 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.705 | 79.65 | 56.13 | 0.635 | 79.65 |  | 50.56
181 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 11.924 | 79.65 | 949.85 | 12.185 | 79.65 |  | 970.5
182 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 66.749 | 0.44 | 29.37 | 60.13 | 0.44 |  | 26.46
183 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 1848.562 | 0.44 | 813.37 | 1888.753 | 0.44 |  | 831.05
184 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 8.102 | 4.09 | 33.14 | 8.278 | 4.09 |  | 33.86
185 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 444.878 | 1 | 11.82 | 11.568 | 1 |  | 11.57
186 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 71.312 | 1 | 71.31 | 68.247 | 1 |  | 68.25
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第9页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
187 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2612.422 | 1 | 2612.42 | 3779.651 | 1 |  | 3779.65
188 | 49011001 | 锚杆静压桩 | 300*300 | m |  |  |  | 103.5 | 170 |  | 17595
189 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.026 | 518.534 | 13.7 | 0.094 | 518.534 |  | 48.73
190 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.029 | 332.375 | 342.06 | 0.001 | 332.375 |  | 0.21
191 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  | 301.957 |  | 0.341 | 301.957 |  | 103.03
192 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.214 | 273.607 | 58.68 | 0.313 | 273.607 |  | 85.52
193 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.16 | 270.09 | 43.14 |  | 270.09
194 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 |  |  |  | 0.144 | 291.12 |  | 41.89
195 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 0.269 | 184.852 | 49.78 | 0.254 | 184.852 |  | 47.02
196 | 80050200 | 砌筑混合砂浆 | M2.5(32.5) | m3 | 0.272 | 253.115 | 68.76 | 0.161 | 253.115 |  | 40.82
197 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.007 | 472.612 | 3.21 | 0.025 | 472.612 |  | 11.65
198 | 80150080 | 冷底子油 | 30:70 | kg |  |  |  | 19.828 | 5.59 |  | 110.84
199 | 80210845 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 |  |  |  | 0.954 | 256.209 |  | 244.54
200 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 |  |  |  | 0.81 | 264.323 |  | 213.99
201 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.289 | 334.51 | 96.64 | 0.172 | 334.51 |  | 57.38
202 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.212 |  | 68.73 | 1.967 | 324.06 |  | 637.58
203 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 1.206 | 346.58 |  | 417.91
204 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm | m3 | 6.529 | 374.88 | 2447.4 |  | 374.88
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第10页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
塌落度160-200mm
205 | 80214875 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 6.502 | 378.89 |  | 2463.69
206 | 80215185 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 6.327 | 409.6 | 2591.39 |  | 409.6
207 | 80215220 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 2.01 | 432.7 | 869.6 |  | 432.7
208 | 80215305 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 |  |  |  | 5.14 | 407.94 |  | 2096.99
209 | 80310010 | 灰土 | 2:8 | m3 |  |  |  | 5.06 | 137.589 |  | 696.23
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 观光客梯（无机房） |  | 部 | 1 | 240800 | 240800 | 1 | 225800 |  | 225800
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.109 | 39.84 | 4.34 | 0.109 | 39.84 |  | 4.34
2 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.187 | 797.834 | 149.39 |  | 773.403
3 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 |  |  |  | 0.105 | 258.366 |  | 27.03
4 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 |  |  |  | 0.004 | 374.366 |  | 1.57
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.245 | 166.768 | 40.93 | 0.167 | 166.768 |  | 27.88
6 | 99050730 | 插入式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.198 | 8.1 | 1.6 | 0.119 | 8.1 |  | 0.96
7 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 |  |  |  | 0.032 | 8.97 |  | 0.29
8 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.03 | 21.786 | 0.66 | 0.033 | 21.786 |  | 0.71
9 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.02 | 933.847 | 18.4 |  | 907.857
10 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.005 | 559.823 | 2.77 | 0.003 | 547.083 |  | 1.62
11 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.054 | 580.172 | 31.79 | 0.055 | 565.364 |  | 30.98
12 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.4 |  | 240.59 | 0.398 | 585.546 |  | 233.25
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第11页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
13 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.045 | 662.135 | 29.8 | 0.045 | 645.809 |  | 29.06
14 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 1.347 |  | 877.94 | 1.422 | 636.909 |  | 905.66
15 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 0.523 | 1221.987 | 639.04 | 0.573 | 1201.108 |  | 687.96
16 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 3.313 | 80.367 | 266.29 | 3.472 | 80.367 |  | 279.02
17 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 9.524 | 875.788 | 8341.28 | 10.967 | 862.71 |  | 9461.07
18 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.151 | 1087.827 | 164.37 | 0.182 | 1071.336 |  | 194.46
19 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.519 | 1227.943 | 637.16 | 0.714 | 1209.207 |  | 863.72
20 | 99090400 | 汽车式起重机 | 提升质量40t | 台班 | 0.479 | 1684.363 | 807.15 |  | 1662.044
21 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 2.786 | 510.334 | 1421.82 | 2.925 | 510.334 |  | 1492.89
22 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 1.025 | 681.529 | 698.49 | 1.074 | 681.529 |  | 731.88
23 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 3.821 | 27.16 | 103.78 | 2.386 | 27.16 |  | 64.81
24 | 99130290 | 电动夯实机 | 夯击能力250N.m | 台班 | 0.025 | 24.638 | 0.62 | 0.015 | 24.638 |  | 0.37
25 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 0.431 | 22.675 | 9.78 | 0.256 | 22.675 |  | 5.8
26 | 99150200 | 喷涂机 |  | 台班 | 3.903 | 50.68 | 197.8 | 3.643 | 50.68 |  | 184.64
27 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.017 | 28.86 | 0.48 | 0.022 | 28.86 |  | 0.62
28 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.038 | 38.824 | 1.49 | 0.066 | 38.824 |  | 2.58
29 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.091 | 23.829 | 2.16 | 0.157 | 23.829 |  | 3.75
30 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.839 | 138.46 | 116.11 | 0.879 | 138.46 |  | 121.66
31 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.375 | 134.38 | 50.45 | 0.344 | 134.38 |  | 46.29
32 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.329 | 306.09 | 100.62 | 0.344 | 306.09 |  | 105.43
33 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.329 | 235.6 | 77.45 | 0.344 | 235.6 |  | 81.15
34 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.548 | 722.053 | 395.61 | 0.574 | 722.053 |  | 414.52
35 | 99190470 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500～1800mm | 台班 | 0.077 | 76.558 | 5.89 |  | 76.558
36 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 1.192 | 674.596 | 804.16 | 1.269 | 674.596 |  | 856.11
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第12页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
37 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 |  |  |  | 0.44 | 31.356 |  | 13.8
38 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 |  |  |  | 5.409 | 31.601 |  | 170.93
39 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 0.388 | 362.97 | 140.72 | 0.406 | 362.97 |  | 147.33
40 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.675 | 376.84 | 254.38 | 0.696 | 376.84 |  | 262.3
41 | 99191550 | 抛丸除锈机 | 直径 219mm | 台班 | 5.457 | 272.385 | 1486.27 |  | 272.385
42 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.027 | 52.72 | 1.44 | 0.027 | 52.72 |  | 1.44
43 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.15 |  | 3.59 | 0.142 | 23.964 |  | 3.4
44 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.045 | 79.778 | 3.59 | 0.045 | 79.778 |  | 3.59
45 | 99230110 | 电动打磨机 |  | 台班 |  |  |  | 0.248 | 12.67 |  | 3.14
46 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 1.514 | 219.68 | 332.62 | 1.611 | 219.68 |  | 353.89
47 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.549 | 54.398 | 84.28 | 1.54 | 54.398 |  | 83.76
48 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 1.639 | 79.463 | 130.24 | 4.314 | 79.463 |  | 342.8
49 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 7.94 | 83.653 | 664.23 | 0.871 | 83.653 |  | 72.88
50 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.033 | 102.38 | 3.4 | 0.063 | 102.38 |  | 6.49
51 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 |  |  |  | 0.248 | 87.452 |  | 21.64
52 | 99250220 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流250A | 台班 | 3.415 | 59.128 | 201.94 | 3.749 | 59.128 |  | 221.64
53 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 9.368 | 119.267 | 1117.3 | 9.715 | 119.267 |  | 1158.68
54 | 99250380 | 二氧化碳点焊机 |  | 台班 | 0.17 | 131.33 | 22.28 | 0.213 | 131.33 |  | 27.99
55 | 99250500 | 埋弧焊接机 |  | 台班 | 2.512 | 279.03 | 700.92 | 2.699 | 279.03 |  | 753.16
56 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 2.157 | 111.18 | 239.82 | 2.296 | 111.18 |  | 255.31
57 | 99250520 | 栓钉熔焊机 |  | 台班 |  |  |  | 1.147 | 110.74 |  | 126.99
58 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 1.163 | 279.03 | 324.54 | 1.218 | 279.03 |  | 339.77
59 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 0.124 | 60.84 | 7.54 | 0.124 | 60.84 |  | 7.54
60 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.02 | 60.84 | 1.22 | 0.02 | 60.84 |  | 1.22
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州仓山校区禧强楼电梯加装工程 | [9 empty] | 第13页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
61 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 1.096 | 38.97 | 42.7 | 1.148 | 38.97 |  | 44.74
62 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 1.743 | 47.139 | 82.17 | 1.748 | 47.139 |  | 82.38
63 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 6.884 | 341.133 | 2348.35 | 7.004 | 341.133 |  | 2389.33
64 | 99430390 | 立式油压千斤顶 | 起重量200t | 台班 |  |  |  | 4.658 | 10.39 |  | 48.39
65 | 99440440 | 高压油泵 | 压力80mPa | 台班 |  |  |  | 4.658 | 157.633 |  | 734.18
66 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 4.583 | 25.79 | 118.21 | 4.538 | 25.79 |  | 117.03
67 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 209.624 | 1 | 209.62 | 418.56 | 1 |  | 418.56
68 | 99450580 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 18.894 |  | 2607.37 | 16.884 | 138 |  | 2329.99
69 | 99450720 | 电动吸盘 |  | 台班 | 24.493 | 135.98 | 3330.59 | 28.224 | 135.98 |  | 3837.9
70 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 1.096 | 59.56 | 65.27 | 1.148 | 59.56 |  | 68.39
71 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.014 | 15.83 | 0.22 | 0.026 | 15.83 |  | 0.41