## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 福州大学城校区静照亭建设项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 98173 | 元
送审造价： | 111165 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026-08-10

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:福州大学城校区静照亭建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 福州大学城校区静照亭建设项目 | 111165 | 98173 | 564 |  |  | -12992
合 计 |  | 111165 | 98173 | 564 |  |  | -12992

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:福州大学城校区静照亭建设项目 福州大学城校区静照亭建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 室外工程 | 111165 | 98173 | 564 |  |  | -12992
合 计 |  | 111165 | 98173 | 564 |  |  | -12992

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 福州大学城校区静照亭建设项目 室外工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 103308 | 96338 | -6970
1.1 | 园林建筑 | 99597 | 92657 | -6940
1.2 | 绿化种植 | 3711 | 3681 | -30
1.3 | 暂列金
2 | 措施项目费 | 2563 | 1835 | -728
2.1 | 总价措施项目费 | 976 | 905 | -71
2.1.1 | 安全文明施工费 | 609 | 564 | -45
2.1.2 | 其他总价措施费 | 367 | 341 | -26
2.2 | 单价措施项目费 | 1587 | 930 | -657
3 | 其他项目费 | 5294 |  | -5294
3.1 | 暂列金额 | 5294 |  | -5294
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 111165 | 98173 | -12992

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
福州大学城校区静照亭建设项目 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
园林建筑 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)拆除20mm花岗岩 (2)100mm混凝土垫层 (3)100厚碎石基层 | m2 | 12.96 | 30.85 | 399.82 | 12.96 | 26.97 | 349.53 | -50.29
1.1 | 40104025 | 拆除人行道(花岗岩面层 厚度3cm以内) | m2 | 12.96 | 6.39 | 82.81 | 12.96 | 6.33 | 82.04 | -0.77
1.2 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚20cm以内) | m2 | 12.96 | 24.46 | 317 |  | 24.31 |  | -317
1.3 | 40104019 | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚10cm以内) | m2 |  |  |  | 12.96 | 12.98 | 168.22 | 168.22
1.4 | 40104007 | 人工拆除基层或面层(碎(砾)石 厚15cm以内) | m2 |  |  |  | 12.96 | 7.66 | 99.27 | 99.27
2 | 010103002001 | 余方弃置 (1)拆除的垃圾装车 (2)30km | m3 | 4.666 | 74.33 | 346.82 | 2.851 | 72.54 | 206.81 | -140.01
2.1 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距30km以内) | m3 | 4.666 | 70.2 | 327.55 | 2.851 | 68.52 | 195.35 | -132.2
2.2 | 10101074 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 4.666 | 4.13 | 19.27 | 2.851 | 4.02 | 11.46 | -7.81
路面铺装
3 | 050201013001 | 石汀步(步石、飞石) (1)花岗岩汀步板 (2)450*1200*20厚烧面芝麻灰 (3)30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 48.6 | 167.38 | 8134.67 | 48.6 | 132.59 | 6443.87 | -1690.8
3.1 | 50103079T | 汀步(整毛石) 定额缺项 | m2 | 48.6 | 167.38 | 8134.67 | 48.6 | 132.59 | 6443.87 | -1690.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 8881.31 |  |  | 7000.21 | -1881.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
4 | 010404001001 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土垫层 (2)模板制作安装拆除 | m3 | 4.86 | 631.19 | 3067.58 | 4.86 | 513.3 | 2494.64 | -572.94
4.1 | 50103006T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 4.86 | 631.19 | 3067.58 |  | 631.15 |  | -3067.58
4.2 | 50103006T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) 定额缺项 | m3 |  |  |  | 4.86 | 513.3 | 2494.64 | 2494.64
5 | 010404001002 | 垫层 (1) :100厚级配碎石垫层 (2)素土夯实 | m3 | 4.86 | 272.83 | 1325.95 | 4.86 | 187.04 | 909.01 | -416.94
5.1 | 50103005T | 垫层(碎石) 定额缺项 | m3 | 4.86 | 180.33 | 876.4 | 4.86 | 177.14 | 860.9 | -15.5
5.2 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 | 48.6 | 9.25 | 449.55 |  | 9.25 |  | -449.55
5.3 | 10101095 | 原土夯实(机械) | m2 |  |  |  | 48.6 | 0.99 | 48.11 | 48.11
景观桥
6 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.1m | m3 | 36.8 | 54.16 | 1993.09 |  |  |  | -1993.09
6.1 | 10101031 | 人工挖基坑土方(三类土 坑深4m以内) | m3 | 36.8 | 54.16 | 1993.09 |  | 54.16 |  | -1993.09
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.1m | m3 |  |  |  | 42.664 | 51.39 | 2192.5 | 2192.5
7.1 | 10101019 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) | m3 |  |  |  | 42.664 | 51.39 | 2192.5 | 2192.5
8 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度要求:详设计与规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:详设计与规范要 | m3 | 27.388 | 10.69 | 292.78 | 32.524 | 10.69 | 347.68 | 54.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 6679.4 |  |  | 5943.83 | -735.57
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
求 (4)填方来源、运距:利用挖方
8.1 | 10101103 | 回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 27.388 | 10.69 | 292.78 | 32.524 | 10.69 | 347.68 | 54.9
9 | 010103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:30km | m3 | 5.32 | 70.2 | 373.46 | 5.28 | 68.52 | 361.79 | -11.67
9.1 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距30km以内) | m3 | 5.32 | 70.2 | 373.46 | 5.28 | 68.52 | 361.79 | -11.67
10 | 050201006001 | 桥基础 (1)基础类型:C25钢筋混凝土 (2)垫层及基础材料种类、规格: (3)模板制作安装拆除 | m3 | 8.46 | 715.81 | 6055.75 | 8.46 | 588.47 | 4978.46 | -1077.29
10.1 | 50104015T | 钢筋混凝土桥(基础 现浇混凝土) | m3 | 8.46 | 715.81 | 6055.75 |  | 715.36 |  | -6055.75
10.2 | 50104015T | C25钢筋预拌非泵送普通混凝土桥(基础 现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 8.46 | 588.47 | 4978.46 | 4978.46
11 | 010404001003 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土垫层 (2)模板制作安装拆除 | m3 | 0.952 | 631.19 | 600.89 | 0.84 | 513.3 | 431.17 | -169.72
11.1 | 50103006T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.952 | 631.19 | 600.89 |  | 631.15 |  | -600.89
11.2 | 50103006T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) 定额缺项 | m3 |  |  |  | 0.84 | 513.3 | 431.17 | 431.17
12 | 010404001004 | 垫层 (1) :100厚级配碎石垫层 (2)素土夯实 | m3 | 0.952 | 272.83 | 259.73 | 0.84 | 187.05 | 157.12 | -102.61
12.1 | 50103005T | 垫层(碎石) 定额缺项 | m3 | 0.952 | 180.33 | 171.67 | 0.84 | 177.14 | 148.8 | -22.87
12.2 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 | 9.52 | 9.25 | 88.06 |  | 9.25 |  | -88.06
|  | 本页小计： |  |  |  | 7289.83 |  |  | 5928.54 | -1361.29
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
12.3 | 10101095 | 原土夯实(机械) | m2 |  |  |  | 8.4 | 0.99 | 8.32 | 8.32
13 | 050201011001 | 石桥面铺筑 (1)150*1500*25微晶石板，留缝10mm（栗壳色木油饰面） (2)210*20厚防腐木，弧形加工（栗壳色木油饰面）收边固定 (3)具体详景观桥节点二 | m2 | 16.56 | 327.43 | 5422.24 |  |  |  | -5422.24
13.1 | 50104003T | 石桥(桥台 整毛石) | m3 | 0.828 | 6276.46 | 5196.91 |  | 6272.7 |  | -5196.91
13.2 | 10114016 | 单层木门(每增加一遍聚酯色漆) | m2 | 16.56 | 13.61 | 225.38 |  | 13.61 |  | -225.38
14 | 050201001003 | 园路 (1)150*1500*25微晶石板，留缝10mm（栗壳色木油饰面） (2)210*20厚防腐木，弧形加工（栗壳色木油饰面）收边固定 (3)具体详景观桥节点二 | m2 |  |  |  | 18.599 | 306.89 | 5707.85 | 5707.85
14.1 | 50104035T | 木制步桥(木桥面 木板) | m3 |  |  |  | 0.414 | 12727.32 | 5269.11 | 5269.11
14.2 | 50104035T | 木制步桥(木桥面 木板) | m3 |  |  |  | 0.041 | 6926.49 | 283.99 | 283.99
14.3 | 10114071 | 其他木材面(每增加一遍聚酯色漆) | m2 |  |  |  | 18.599 | 8.32 | 154.74 | 154.74
15 | 010403006001 | 石栏杆 (1)50*100微晶石栏杆，弧形加工（栗壳色木油饰面） | m | 36.304 | 200.26 | 7270.24 |  |  |  | -7270.24
15.1 | 10115107T | 靠墙扶手(扶手 木质) 弧形扶手、栏杆、样板 | m | 36.304 | 197.64 | 7175.12 |  | 197.64 |  | -7175.12
15.2 | 10114048 | 木扶手(不带托板 每增加一遍 聚酯色漆) | m | 36.304 | 2.62 | 95.12 |  | 2.62 |  | -95.12
16 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 (1)50*100微晶石栏杆，弧形加工（栗壳色木油饰面） | m |  |  |  | 22.076 | 738.21 | 16296.72 | 16296.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 12692.48 |  |  | 22004.57 | 9312.09
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
16.1 | 10115101T | 木栏杆(木扶手) | m |  |  |  | 22.076 | 735.59 | 16238.88 | 16238.88
16.2 | 10114048 | 木扶手(不带托板 每增加一遍 聚酯色漆) | m |  |  |  | 22.076 | 2.62 | 57.84 | 57.84
17 | 010403005001 | 石柱 (1)150*150*1000微晶石柱（栗壳色木油饰面） | 根 | 28 | 324.22 | 9078.16 |  |  |  | -9078.16
17.1 | 50104052T | 桥面构件(石栏杆安装 望柱 柱高1.1m以内) | 根 | 28 | 321.6 | 9004.8 |  | 321.56 |  | -9004.8
17.2 | 10114048 | 木扶手(不带托板 每增加一遍 聚酯色漆) | m | 28 | 2.62 | 73.36 |  | 2.62 |  | -73.36
18 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 (1)16a#槽钢，喷深灰色油漆 (2)75x75x5厚热镀锌方钢管，喷深灰色油漆 (3)50*110*10厚钢板焊成矩形 (4)50*100*10厚钢板 (5)具体详景观桥节点一、二 | t | 0.769 | 7275.41 | 5594.79 | 0.637 | 6745.42 | 4296.83 | -1297.96
18.1 | 10302088 | 钢支撑、钢檩条、钢墙架制作(钢支撑制作 钢管型) | t | 0.769 | 6335.95 | 4872.35 | 0.637 | 6332.28 | 4033.66 | -838.69
18.2 | 10114115 | 金属面其他油漆(金属面 银粉漆二遍) | m2 | 49.246 | 14.67 | 722.44 | 17.939 | 14.67 | 263.17 | -459.27
19 | 010516002001 | 预埋铁件 (1)250*250*10厚钢板预埋 (2)12圆钢 L=300 (3)具体详景观桥节点三 | t | 0.166 | 9913.67 | 1645.67 | 0.048 | 9889.79 | 474.71 | -1170.96
19.1 | 10105126T | 铁件、螺栓(预埋铁件安装) | t | 0.166 | 9913.67 | 1645.67 | 0.048 | 9889.79 | 474.71 | -1170.96
|  | 分部小计 |  |  |  | 51861.64 |  |  | 45648.69 | -6212.95
景观亭
|  | 本页小计： |  |  |  | 16318.62 |  |  | 4771.54 | -11547.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
20 | 040205011001 | 景观亭 (1)樟子松防腐木景观亭 (2)含美人靠、刷漆、安装等 (3)具体详图纸 | 座 | 1 | 31080.26 | 31080.26 | 1 | 30964.72 | 30964.72 | -115.54
20.1 | 001T | 景观亭 | 座 | 1 | 31080.26 | 31080.26 | 1 | 30964.72 | 30964.72 | -115.54
21 | 011507001001 | 牌匾 (1)1200x400x50厚樟子松防腐木牌匾 (2)文字：静照亭 Jingzhao Pavilion (3)中文大小约：300*300 (4)英文大小约：120*120 (5)厂家二次深化设计，需业主确认 | 块 | 1 | 548.07 | 548.07 | 1 | 548.07 | 548.07
21.1 | 001T | 牌匾 | 块 | 1 | 548.07 | 548.07 | 1 | 548.07 | 548.07
22 | 050201001001 | 园路 (1)300*300*20厚芝麻白花岗岩烧面 密铺 (2)20厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)30厚C25细石混凝土层 | m2 | 17.64 | 203.45 | 3588.86 | 17.64 | 167.93 | 2962.29 | -626.57
22.1 | 50103035T | 块料面层(花岗岩 单色 厚度2cm以内) | m2 | 17.64 | 167.97 | 2962.99 | 17.64 | 167.93 | 2962.29 | -0.7
22.2 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) | m2 | 17.64 | 35.48 | 625.87 |  | 35.43 |  | -625.87
23 | 050201001002 | 园路 (1)650*300*50厚芝麻黑花岗岩烧面 圈边 异形加工 | m2 | 8.28 | 359.14 | 2973.68 | 8.28 | 292.39 | 2420.99 | -552.69
23.1 | 50103049T | 块料面层(花岗岩 圈边 厚度6cm以内) | m2 | 8.28 | 359.14 | 2973.68 | 8.28 | 292.39 | 2420.99 | -552.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 38190.87 |  |  | 36896.07 | -1294.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
24 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土短柱 | m3 | 0.162 | 507.35 | 82.19 | 0.088 | 507.27 | 44.64 | -37.55
24.1 | 10105011T | C25预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱) | m3 | 0.162 | 486.49 | 78.81 | 0.088 | 486.49 | 42.81 | -36
24.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.159 | 21.23 | 3.38 | 0.086 | 21.23 | 1.83 | -1.55
25 | 010404001005 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土垫层 (2)模板制作安装拆除 | m3 | 1.478 | 631.19 | 932.9 | 2.304 | 631.15 | 1454.17 | 521.27
25.1 | 50103006T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 1.478 | 631.19 | 932.9 | 2.304 | 631.15 | 1454.17 | 521.27
26 | 010404001006 | 垫层 (1) :100厚级配碎石垫层 (2)素土夯实 | m3 | 1.478 | 272.84 | 403.26 | 2.304 | 272.83 | 628.6 | 225.34
26.1 | 50103005 | 垫层(碎石) | m3 | 1.478 | 180.33 | 266.53 | 2.304 | 180.33 | 415.48 | 148.95
26.2 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 | 14.78 | 9.25 | 136.72 | 23.04 | 9.25 | 213.12 | 76.4
27 | 010503001001 | 基础梁 (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C25 | m3 | 0.983 | 492.85 | 484.47 | 0.676 | 492.86 | 333.17 | -151.3
27.1 | 10105015T | C25预拌非泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 0.983 | 471.4 | 463.39 | 0.676 | 471.4 | 318.67 | -144.72
27.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.993 | 21.23 | 21.08 | 0.683 | 21.23 | 14.5 | -6.58
28 | 010501004001 | 满堂基础 (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C30 | m3 | 1.994 | 497.79 | 992.59 | 2.651 | 497.79 | 1319.64 | 327.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 2895.41 |  |  | 3780.22 | 884.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
28.1 | 10105007T | C30预拌非泵送普通混凝土(无梁式满堂基础) | m3 | 1.994 | 476.34 | 949.82 | 2.651 | 476.34 | 1262.78 | 312.96
28.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 2.014 | 21.23 | 42.76 | 2.678 | 21.23 | 56.85 | 14.09
29 | 010501003001 | 独立基础 (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C30 | m3 | 0.45 | 498.89 | 224.5 | 0.45 | 498.89 | 224.5
29.1 | 10105003T | C30预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 0.45 | 477.67 | 214.95 | 0.45 | 477.67 | 214.95
29.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.45 | 21.23 | 9.55 | 0.45 | 21.23 | 9.55
|  | 分部小计 |  |  |  | 41310.78 |  |  | 40900.79 | -409.99
钢筋工程
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:8mm圆钢 | t | 0.074 | 5778.93 | 427.64 | 0.044 | 5778.93 | 254.27 | -173.37
30.1 | 10105065T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.074 | 5778.93 | 427.64 | 0.044 | 5778.93 | 254.27 | -173.37
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:18mm圆钢 | t | 0.226 | 5329.05 | 1204.37 |  |  |  | -1204.37
31.1 | 10105066T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径12-18mm) | t | 0.226 | 5329.05 | 1204.37 |  | 5329.05 |  | -1204.37
32 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:8mm螺纹钢筋 | t | 0.217 | 5566.99 | 1208.04 | 0.259 | 5539.55 | 1434.74 | 226.7
32.1 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm) | t | 0.217 | 5566.99 | 1208.04 | 0.259 | 5539.55 | 1434.74 | 226.7
33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:12mm螺纹钢筋 | t | 0.014 | 5094.97 | 71.33 | 0.032 | 5094.97 | 163.04 | 91.71
33.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.014 | 5094.97 | 71.33 | 0.032 | 5094.97 | 163.04 | 91.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 3135.88 |  |  | 2076.55 | -1059.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
34 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:14mm螺纹钢筋 | t |  |  |  | 0.007 | 5037.88 | 35.27 | 35.27
34.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t |  |  |  | 0.007 | 5037.88 | 35.27 | 35.27
35 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:16mm螺纹钢筋 | t | 0.152 | 5165.35 | 785.13 | 0.142 | 5108.02 | 725.34 | -59.79
35.1 | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.152 | 5165.35 | 785.13 | 0.142 | 5108.02 | 725.34 | -59.79
36 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:18mm螺纹钢筋 | t | 0.533 | 5118.64 | 2728.24 | 0.688 | 5079.25 | 3494.52 | 766.28
36.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.533 | 5118.64 | 2728.24 | 0.688 | 5079.25 | 3494.52 | 766.28
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 050102002001 | 栽植灌木 (1)花叶女贞球 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)H=150CM，P=150cm，球形密实，不脱腿，修剪后规格 (4)有机肥5kg/m2，均匀细部翻耕30公分 (5)按国家现行绿化规范执行 | 株 | 2 | 420.48 | 840.96 | 2 | 410.77 | 821.54 | -19.42
37.1 | 50101120T | 栽植灌木（带土球） 土球直径70cm以内 | 株 | 2 | 377.05 | 754.1 | 2 | 367.45 | 734.9 | -19.2
37.2 | 50102104T | 球形植物 蓬径150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 2 | 40.68 | 81.36 | 2 | 40.57 | 81.14 | -0.22
37.3 | 01T | 肥料 | kg | 10 | 0.55 | 5.5 | 10 | 0.55 | 5.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 4354.33 |  |  | 5076.67 | 722.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
38 | 050102002002 | 栽植灌木 (1)法国冬青球 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)H=120CM，P=120cm，球形密实，不脱腿，修剪后规格 (4)有机肥5kg/m2，均匀细部翻耕30公分 (5)按国家现行绿化规范执行 | 株 | 1 | 276.05 | 276.05 | 1 | 268.54 | 268.54 | -7.51
38.1 | 50101119T | 栽植灌木（带土球） 土球直径60cm以内 | 株 | 1 | 232.62 | 232.62 | 1 | 225.22 | 225.22 | -7.4
38.2 | 50102104T | 球形植物 蓬径150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 1 | 40.68 | 40.68 | 1 | 40.57 | 40.57 | -0.11
38.3 | 01T | 肥料 | kg | 5 | 0.55 | 2.75 | 5 | 0.55 | 2.75
39 | 050102001001 | 栽植乔木 (1)日本晚樱 (2)成活养护期半年日常养护期半年 (3)H=350CM，P=250cm，枝叶茂密 (4)有机肥6-8kg/m2，均匀细部翻耕30公分 (5)按国家现行绿化规范执行 | 株 | 1 | 480.55 | 480.55 | 1 | 480.08 | 480.08 | -0.47
39.1 | 50101079T | 栽植乔木（带土球） 土球直径30cm以内 | 株 | 1 | 402.87 | 402.87 | 1 | 402.87 | 402.87
39.2 | 50102001T | 单排、独立常绿乔木 米径5cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 1 | 74.38 | 74.38 | 1 | 73.91 | 73.91 | -0.47
39.3 | 01T | 肥料 | kg | 6 | 0.55 | 3.3 | 6 | 0.55 | 3.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 756.6 |  |  | 748.62 | -7.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
40 | 050102007001 | 栽植色带 (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)49株/m2，枝叶茂密，无败叶，不露土，修剪后规格，袋苗 (3)瓜子黄杨 (4)H=30-35cm (5)有机肥4kg/m2，均匀细部翻耕30公分 (6)按国家现行绿化规范执行 | m2 | 21.04 | 82.49 | 1735.59 | 21.04 | 82.4 | 1733.7 | -1.89
40.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 21.04 | 56.44 | 1187.5 | 21.04 | 56.44 | 1187.5
40.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 21.04 | 23.85 | 501.8 | 21.04 | 23.76 | 499.91 | -1.89
40.3 | 01T | 肥料 | kg | 84.16 | 0.55 | 46.29 | 84.16 | 0.55 | 46.29
41 | 050102007002 | 栽植色带 (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)81株/m2，枝叶茂密，无败叶，不露土，修剪后规格，袋苗 (3)红叶石楠 (4)H=15-20cm (5)有机肥4kg/m2，均匀细部翻耕30公分 (6)按国家现行绿化规范执行 | m2 | 5.03 | 75.1 | 377.75 | 5.03 | 75.01 | 377.3 | -0.45
41.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 5.03 | 49.05 | 246.72 | 5.03 | 49.05 | 246.72
41.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 5.03 | 23.85 | 119.97 | 5.03 | 23.76 | 119.51 | -0.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 2113.34 |  |  | 2111 | -2.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
41.3 | 01T | 肥料 | kg | 20.12 | 0.55 | 11.07 | 20.12 | 0.55 | 11.07
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
本页小计：
|  | 合 计： |  |  |  | 103308.07 |  |  | 96337.82 | -6970.25

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
福州大学城校区静照亭建设项目 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
园林建筑 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 (1)独立基础 | m2 | 2.4 | 79.59 | 191.02 | 2.4 | 79.56 | 190.94 | -0.08
1.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 2.4 | 79.59 | 191.02 | 2.4 | 79.56 | 190.94 | -0.08
2 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)矩形 (2)3.6m以内 | m2 | 2.184 | 74 | 161.62 | 6.76 | 73.97 | 500.04 | 338.42
2.1 | 10117036 | 现浇混凝土胶合板模板(带形基础) | m2 | 2.184 | 74 | 161.62 | 6.76 | 73.97 | 500.04 | 338.42
3 | 011702001002 | 基础模板 (1)满堂基础 | m2 | 18.874 | 60.9 | 1149.43 | 2.256 | 60.88 | 137.35 | -1012.08
3.1 | 10117038 | 现浇混凝土胶合板模板(满堂基础、桩承台 有梁式) | m2 | 18.874 | 60.9 | 1149.43 | 2.256 | 60.88 | 137.35 | -1012.08
4 | 011702002001 | 柱模板 (1)3.6m以内 (2)矩形 | m2 | 0.84 | 101.32 | 85.11 | 1.008 | 101.27 | 102.08 | 16.97
4.1 | 10117045T | 现浇混凝土胶合板模板(独立矩形柱) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 0.84 | 101.32 | 85.11 | 1.008 | 101.27 | 102.08 | 16.97
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 1587.18 |  |  | 930.41 | -656.77
|  | 合 计： |  |  |  | 1587.18 |  |  | 930.41 | -656.77

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 609 | 564 | -45
2 | 其他总价措施费 | 367 | 341 | -26
合 计 |  | 976 | 905 | -71

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5294
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 5294 |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 5294
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 5294 |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [9 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 17962.58 |  |  |  | 15581.98
二 |  | 材料
1 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 0.014 | 2983.19 | 42.81 | 0.033 | 2983.19 |  | 97.85
2 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t |  |  |  | 0.007 | 2938.05 |  | 21.08
3 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 0.546 | 3001.91 | 1640.02 | 0.705 | 2970.75 |  | 2094.97
4 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.156 | 3038.84 | 473.45 | 0.146 | 2993.51 |  | 435.71
5 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.221 | 3228.92 | 714.69 | 0.264 | 3207.12 |  | 847.26
6 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 8.003 | 8.52 | 68.18 | 7.742 | 8.52 |  | 65.96
7 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.075 | 3141.59 | 237.13 | 0.045 | 3141.59 |  | 140.99
8 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 85.6 | 3.171 | 271.44 | 24.752 | 3.171 |  | 78.49
9 | 01090320 | 圆钢 | Ф18 | t | 0.232 | 3170.98 | 734.56 |  | 3170.98
10 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 0.122 | 2.83 | 0.34 | 0.083 | 2.83 |  | 0.23
11 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.125 | 3511.875 | 437.5 | 0.103 | 3493.465 |  | 360.5
12 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg | 169.06 | 3.512 | 593.74 | 48.885 | 3.493 |  | 170.75
13 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 0.902 |  | 4.33 | 62.546 | 4.774 |  | 298.59
14 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.083 | 5.39 | 0.45 | 0.083 | 5.39 |  | 0.45
15 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 4.484 | 1.49 | 6.68 | 4.484 | 1.49 |  | 6.68
16 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 1.212 | 9.43 | 11.43 | 2.331 | 9.43 |  | 21.98
17 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.155 | 9.43 | 1.46 | 0.155 | 9.43 |  | 1.46
18 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0.224 | 7.96 | 1.78 | 0.64 | 7.96 |  | 5.09
19 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 10.445 | 8.85 | 92.44 | 8.652 | 8.85 |  | 76.57
20 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 5.223 | 10.62 | 55.47 | 4.326 | 10.62 |  | 45.94
21 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 5.976 | 6.73 | 40.22 | 1.728 | 6.73 |  | 11.63
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [9 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 9.401 | 3.91 | 36.76 | 7.787 | 3.91 |  | 30.45
23 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 0.078 | 5.47 | 0.43 | 0.052 | 5.47 |  | 0.28
24 | 03131320 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.114 | 14.16 | 1.61 | 0.114 | 14.16 |  | 1.61
25 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 4.805 | 13.82 | 66.41 | 4.693 | 13.82 |  | 64.85
26 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 7.768 | 5.44 | 42.26 | 7.768 | 5.44 |  | 42.26
27 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 5.383 | 6.11 | 32.89 | 4.459 | 6.11 |  | 27.24
28 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 887.029 | 0.358 | 317.56 | 818.517 | 0.329 |  | 269.29
29 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 54.441 | 0.381 | 20.74 |  | 0.338
30 | 04010020 | 白水泥 |  | kg | 42.828 | 0.7 | 29.98 | 0.828 | 0.7 |  | 0.58
31 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 5290.074 | 0.315 | 1666.37 | 5293.038 | 0.315 |  | 1667.31
32 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.587 | 194.16 | 308.13 | 1.587 | 194.16 |  | 308.14
33 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.211 | 194.16 | 40.99 |  | 194.16
34 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 13.088 | 131.4 | 1719.79 | 13.166 | 131.4 |  | 1730.01
35 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 12.747 | 90.21 | 1149.87 | 13.401 | 90.21 |  | 1208.9
36 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 9.667 | 90.21 | 872.02 | 10.613 | 90.21 |  | 957.43
37 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1219.12 | 0.21 | 256.02 | 1280.716 | 0.21 |  | 268.95
38 | 04110290 | 微晶石板 | 150*1500*25 | m2 |  |  |  | 17.388 | 230.088 |  | 4000.77
39 | 04110290 | 微晶石板 | 150*1500*25 | m2 | 16.56 | 230.088 | 3810.26 |  | 230.088
40 | 04110290 | 烧面芝麻灰 | 450*1200*20厚 | m2 | 49.572 | 86 | 4263.19 | 49.572 | 62.45 |  | 3095.77
41 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 2.274 | 0.99 | 2.25 | 6.379 | 0.99 |  | 6.31
42 | 05030130 | 防腐木 |  | m3 |  |  |  | 0.043 | 4726 |  | 203.45
43 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.221 | 1442 | 319.12 | 0.207 | 1442 |  | 298.32
44 | 08030110 | 芝麻白花岗岩烧面 | 20厚 | m2 | 17.993 | 62.45 | 1123.65 | 17.993 | 62.45 |  | 1123.65
45 | 08030140 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 50厚 | m2 | 8.777 | 190.28 | 1670.05 | 8.777 | 140 |  | 1228.75
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [9 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 08170020 | 微晶石柱 | 150*150*1000 | 根 | 28 | 227.787 | 6378.04 |  | 227.787
47 | 12230100 | 微晶石栏杆 | 50*100，弧形 | m | 37.03 | 69.026 | 2556.04 |  | 69.026
48 | 12230100 | 微晶石栏杆 | 50*100，弧形 | m |  |  |  | 22.518 | 375 |  | 8444.07
49 | 13010630 | 聚酯色漆 |  | kg | 1.723 | 19.94 | 34.36 | 0.872 | 19.94 |  | 17.38
50 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 0.322 | 4 | 1.29 | 0.322 | 4 |  | 1.29
51 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 0.101 | 4.47 | 0.45 | 0.121 | 4.47 |  | 0.54
52 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 9.357 | 7.26 | 67.93 | 3.408 | 7.26 |  | 24.75
53 | 14070050 | 防腐油 |  | kg |  |  |  | 1.16 | 11.22 |  | 13.02
54 | 14070240 | 清油 |  | kg | 3.753 | 14 | 52.54 | 1.367 | 14 |  | 19.14
55 | 14230170 | 银粉 |  | kg | 0.931 | 31.86 | 29.65 | 0.339 | 31.86 |  | 10.8
56 | 14350320 | 聚氨酯固化剂 |  | kg | 0.861 | 15.93 | 13.71 | 0.437 | 15.93 |  | 6.95
57 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 1.608 | 2.92 | 4.69 | 1.702 | 2.92 |  | 4.97
58 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 0.649 | 21.45 | 13.91 | 0.648 | 21.45 |  | 13.91
59 | 14351010 | 高级聚酯漆稀释剂 |  | kg | 1.748 | 12.02 | 21.01 | 0.883 | 12.02 |  | 10.62
60 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 68.48 | 3.57 | 244.47 | 72.08 | 3.57 |  | 257.32
61 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 12.535 | 2.05 | 25.7 | 10.383 | 2.05 |  | 21.29
62 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 4.701 | 2.88 | 13.54 | 3.894 | 2.88 |  | 11.21
63 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 9.401 | 4.01 | 37.7 | 7.787 | 4.01 |  | 31.23
64 | 17010010 | 钢管 |  | kg | 705.942 | 3 | 2117.83 | 584.766 | 3 |  | 1754.3
65 | 17030280 | 镀锌焊接钢管 | Φ25～32 | kg | 39.212 | 5.03 | 197.24 |  | 5.03
66 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 2.537 | 2.18 | 5.53 | 7.15 | 2.18 |  | 15.59
67 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.01 | 24.14 | 0.25 | 0.01 | 24.14 |  | 0.25
68 | 32070001 | 红叶石楠 | H=15-20cm | 株 | 407.43 | 0.41 | 167.05 | 407.43 | 0.41 |  | 167.05
69 | 32070001 | 瓜子黄杨 | H=30-35cm | 株 | 1030.96 | 0.8 | 824.77 | 1030.96 | 0.8 |  | 824.77
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [9 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 32070001 | 日本晚樱 | H=350CM，P=250cm，枝叶茂密 | 株 | 1 | 320 | 320 | 1 | 320 |  | 320
71 | 32070001 | 花叶女贞球 | H=150CM，P=150cm，球形密实，不脱腿，修剪后规格 | 株 | 2 | 247.5 | 495 | 2 | 240 |  | 480
72 | 32070001 | 法国冬青球 | H=120CM，P=120cm，球形密实，不脱腿，修剪后规格 | 株 | 1 | 156 | 156 | 1 | 150 |  | 150
73 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 299.679 | 0.44 | 131.86 | 299.679 | 0.44 |  | 131.86
74 | 33410600 | 景观亭 | 含美人靠、刷漆、安装等 | 套 | 1 | 26900 | 26900 | 1 | 26800 |  | 26800
75 | 34090330 | 锯木屑 |  | m3 | 0.05 | 88.5 | 4.4 | 0.05 | 88.5 |  | 4.4
76 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 3.959 | 0.66 | 2.61 | 3.959 | 0.66 |  | 2.61
77 | 34110080 | 水 |  | m3 | 22.018 | 3.28 | 72.22 | 22.296 | 3.28 |  | 73.13
78 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 3.804 | 5.75 | 21.87 | 3.804 | 5.75 |  | 21.87
79 | 35010140 | 胶合板模板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 5.127 | 41.72 | 213.9 | 2.708 | 41.72 |  | 112.96
80 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 1.496 | 6.19 | 9.26 | 1.496 | 6.19 |  | 9.26
81 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 0.287 | 5.31 | 1.52 | 0.809 | 5.31 |  | 4.3
82 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.026 | 79.65 | 2.03 | 0.031 | 79.65 |  | 2.44
83 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 6.335 | 0.44 | 2.79 | 7.602 | 0.44 |  | 3.34
84 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 227.778 | 1 | 157.44 | 42.603 | 1 |  | 42.6
85 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 100.115 | 1 | 100.11 | 63.67 | 1 |  | 63.67
86 | 49011001 | 牌匾 |  | 块 | 1 | 444.2 | 444.2 | 1 | 444.2 |  | 444.2
87 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.001 | 378.453 | 0.28 |  | 362.503 |  | 0.08
88 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  |  |  | 0.001 | 362.503 |  | 0.21
89 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 1.555 | 372.657 | 579.56 | 1.555 | 358.592 |  | 557.68
90 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.207 | 299.23 | 61.94 |  | 287.921
91 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.356 | 482.19 | 171.82 | 0.524 | 482.19 |  | 252.63
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [9 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
92 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.568 | 273.607 | 155.41 |  | 273.607
93 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.005 | 270.09 | 1.32 | 0.003 | 270.09 |  | 0.72
94 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.088 | 538.7 | 47.47 | 0.042 | 495.142 |  | 21.03
95 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 7.399 | 324.06 | 2397.83 | 8.124 | 324.06 |  | 2632.68
96 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 9.739 | 336.47 | 3276.76 | 9.356 | 336.47 |  | 3147.97
97 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.469 | 346.58 | 855.58 | 3.132 | 346.58 |  | 1085.49
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.005 | 1525.191 | 7.83 | 0.003 | 1478.405 |  | 4.64
2 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 1.185 | 258.366 | 306.08 | 0.233 | 258.366 |  | 60.12
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.191 | 166.768 | 31.89 | 0.096 | 166.768 |  | 16.01
4 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.006 | 21.786 | 0.13 | 0.008 | 21.786 |  | 0.17
5 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.007 | 933.847 | 6.1 | 0.004 | 907.857 |  | 3.62
6 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.042 | 600.836 | 25.51 | 0.034 | 585.546 |  | 20.15
7 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.057 | 662.135 | 37.92 | 0.057 | 645.809 |  | 36.99
8 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.558 | 1014.529 | 566.33 | 0.455 | 990.182 |  | 450.06
9 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.233 | 80.367 | 18.69 | 0.193 | 80.367 |  | 15.48
10 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.402 | 522.963 | 210.31 | 0.386 | 513.253 |  | 198.29
11 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.19 | 510.334 | 96.74 | 0.157 | 510.334 |  | 80.13
12 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.072 | 681.529 | 49 | 0.06 | 681.529 |  | 40.59
13 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 2.777 | 27.16 | 75.41 | 3.602 | 27.16 |  | 97.83
14 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.094 | 28.86 | 2.73 | 0.08 | 28.86 |  | 2.32
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学城校区静照亭建设项目 | [9 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
15 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.122 | 38.824 | 4.75 | 0.12 | 38.824 |  | 4.67
16 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.306 | 23.829 | 7.29 | 0.296 | 23.829 |  | 7.04
17 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.059 | 138.46 | 8.15 | 0.049 | 138.46 |  | 6.75
18 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.231 | 134.38 | 31 | 0.191 | 134.38 |  | 25.68
19 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.023 | 306.09 | 7.06 | 0.019 | 306.09 |  | 5.85
20 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.023 | 235.6 | 5.44 | 0.019 | 235.6 |  | 4.5
21 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.038 | 722.053 | 27.76 | 0.032 | 722.053 |  | 23
22 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.077 | 376.84 | 28.98 | 0.064 | 376.84 |  | 24
23 | 99191820 | 石料切割机 |  | 台班 | 0.505 | 17 | 8.59 | 0.505 | 17 |  | 8.59
24 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.086 | 23.964 | 2.06 | 0.055 | 23.964 |  | 1.33
25 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.044 | 54.398 | 2.37 |  | 54.398
26 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 1.02 | 83.653 | 85.31 | 0.57 | 83.653 |  | 47.7
27 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.097 | 102.38 | 9.95 | 0.096 | 102.38 |  | 9.79
28 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 0.196 | 119.267 | 23.39 | 0.162 | 119.267 |  | 19.37
29 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.077 | 38.97 | 3 | 0.064 | 38.97 |  | 2.48
30 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.116 | 632.744 | 73.25 | 0.116 | 617.639 |  | 71.5
31 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 0.35 | 11.151 | 3.9 | 0.22 | 11.151 |  | 2.46
32 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.065 | 341.133 | 22.3 | 0.054 | 341.133 |  | 18.47
33 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 0.182 | 274.54 | 49.88 | 0.117 | 262.764 |  | 30.72
34 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.077 | 59.56 | 4.58 | 0.064 | 59.56 |  | 3.79
35 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.04 | 15.83 | 0.63 | 0.039 | 15.83 |  | 0.62