## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 322029 | 元
送审造价： | 335064 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026年08月05日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑 | 335064 | 322029 | 1511 |  |  | -13035
合 计 |  | 335064 | 322029 | 1511 |  |  | -13035

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 290893 | 279485 | 1334 |  |  | -11408
2 | 安装工程 | 44171 | 42544 | 177 |  |  | -1627
合 计 |  | 335064 | 322029 | 1511 |  |  | -13035

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 260346 | 259183 | -1163
1.1 | 拆除工程 | 14491 | 14301 | -190
1.2 | 屋面工程 | 59126 | 60732 | 1606
1.3 | 墙面工程 | 127825 | 126491 | -1334
1.4 | 天棚工程 | 41569 | 39853 | -1716
1.5 | 门窗工程 | 16825 | 17282 | 457
1.6 | 其他装饰工程 | 510 | 524 | 14
2 | 措施项目费 | 30547 | 20302 | -10245
2.1 | 总价措施项目费 | 12255 | 1640 | -10615
2.1.1 | 安全文明施工费 | 10254 | 1334 | -8920
2.1.2 | 其他总价措施费 | 975 | 306 | -669
2.2 | 单价措施项目费 | 18292 | 18662 | 370
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 290893 | 279485 | -11408
单位工程审核汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 单体建筑 安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 42256 | 41974 | -282
1.1 | 水电工程 | 42256 | 41974 | -282
2 | 措施项目费 | 1915 | 570 | -1345
2.1 | 总价措施项目费 | 1576 | 217 | -1359
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1319 | 177 | -1142
2.1.2 | 其他总价措施费 | 125 | 40 | -85
2.2 | 单价措施项目费 | 339 | 353 | 14
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 44171 | 42544 | -1627

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)材质:木门 (2)门窗面积:4m2以内 | 樘 | 20 | 33.56 | 671.2 | 20 | 34.48 | 689.6 |  | 18.4
2 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 (1)原有墙面、天棚铲除至找平层 | m2 | 1923.942 | 4.84 | 9311.88 | 1843.542 | 4.97 | 9162.4 |  | -149.48
3 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:垃圾外运 (2)运距:3km | m3 | 93.057 | 48.44 | 4507.68 | 89.439 | 49.74 | 4448.7 |  | -58.98
屋面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 (1)附着层种类:原有屋面铲除至防水层后翻新 (2)原屋面附着层做法同翻新后做法 | m2 | 525.58 | 41.5 | 21811.57 | 525.58 | 42.63 | 22405.48 |  | 593.91
5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 525.58 | 36.94 | 19414.93 | 525.58 | 37.94 | 19940.51 |  | 525.58
6 | 010515003001 | 钢筋网片 (1)钢筋种类、规格:配6@150钢筋网 | t | 1.167 | 6375.87 | 7440.64 | 1.167 | 6549.01 | 7642.69 |  | 202.05
7 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低标号砂浆隔离层 | m2 | 525.58 | 19.9 | 10459.04 | 525.58 | 20.44 | 10742.86 |  | 283.82
墙面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | m2 | 898.866 | 39.87 | 35837.79 | 865.516 | 40.95 | 35442.88 |  | -394.91
|  | 本页小计： |  |  |  | 109454.73 |  |  | 110475.12 |  | 1020.39
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)基层类型:内墙面 (2)界面剂类型:界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) (4)用修补砂浆局部修补墙面
9 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(一底,两面) | m2 | 898.866 | 44.41 | 39918.64 | 865.516 | 45.6 | 39467.53 |  | -451.11
10 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)基层类型:外墙面 (2)界面剂类型:界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:破损处墙面6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 | m2 | 439.272 | 52.33 | 22987.1 | 422.827 | 53.76 | 22731.18 |  | -255.92
11 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:外墙面 (2)腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:外墙乳胶漆面层两遍,滚涂或喷涂透明保护面漆1~2遍+喷涂外墙乳胶漆,喷涂2遍+涂刷底漆 | m2 | 439.272 | 60.29 | 26483.71 | 422.827 | 61.92 | 26181.45 |  | -302.26
12 | 011105003001 | 块料踢脚线 (1)踢脚线高度:120mm (2)面层材料品种、规格、颜色:玻化砖踢脚线 | m2 | 14.669 | 177.09 | 2597.73 | 14.669 | 181.9 | 2668.29 |  | 70.56
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 91987.18 |  |  | 91048.45 |  | -938.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
13 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:天棚面 (2)腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子刮平 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(一底,两面) | m2 | 585.804 | 38.89 | 22781.92 | 546.9 | 39.94 | 21843.19 |  | -938.73
14 | 011301001001 | 天棚抹灰 (1)抹灰厚度、材料种类:5~8厚 DP M10砂浆 (1:0、5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 (2)界面剂一道 | m2 | 585.804 | 32.07 | 18786.73 | 546.9 | 32.93 | 18009.42 |  | -777.31
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 010804002001 | 钢木大门 | m2 | 54 | 311.58 | 16825.32 | 54 | 320.04 | 17282.16 |  | 456.84
其他装饰工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011405001001 | 金属面油漆 (1)构件名称:栏杆油漆 (2)油漆品种、遍数:调和漆两道 | m2 | 40.818 | 12.49 | 509.82 | 40.818 | 12.83 | 523.69 |  | 13.87
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 030412001003 | 普通灯具 (1)原有LED灯具拆除 | 套 | 306 | 5.69 | 1741.14 | 306 | 5.84 | 1787.04 |  | 45.9
18 | 030412001004 | 普通灯具 (1)规格:22W (2)名称:LED吸顶灯 | 套 | 306 | 86.37 | 26429.22 | 306 | 88.72 | 27148.32 |  | 719.1
19 | 030109001001 | 离心式泵 (1)名称:屋面水箱水压泵 (2)规格:KQL50/125-1.5/2,流量3.92L/S,扬程15m | 台 | 2 | 4567.85 | 9135.7 | 2 | 3978.16 | 7956.32 |  | -1179.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 96209.85 |  |  | 94550.14 |  | -1659.71
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
20 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):1.5KW | 台 | 2 | 727.66 | 1455.32 | 2 | 747.35 | 1494.7 |  | 39.38
21 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:拆除水龙头、DN15 | 个 | 166 | 1.08 | 179.28 | 166 | 1.1 | 182.6 |  | 3.32
22 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:水龙头、DN15 | 个 | 166 | 19.97 | 3315.02 | 166 | 20.51 | 3404.66 |  | 89.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 4949.62 |  |  | 5081.96 |  | 132.34
|  | 合 计： |  |  |  | 302601.38 |  |  | 301155.67 |  | -1445.71

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:6层 | 项 | 1 | 18292.14 | 18292.14 | 1 | 18661.58 | 18661.58 | 369.44
屋面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 338.99 | 338.99 | 1 | 352.76 | 352.76 | 13.77
|  | 本页小计： |  |  |  | 18631.13 |  |  | 19014.34 | 383.21
|  | 合 计： |  |  |  | 18631.13 |  |  | 19014.34 | 383.21

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 11573 | 1511 | -10062
2 | 其他总价措施费 | 1100 | 346 | -754
合 计 |  | 12673 | 1857 | -10816

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 主要材料设备项目与价格表
主要材料设备项目与价格表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 177267.18 |  |  |  | 172248.31
二 |  | 材料
1 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 1.202 | 3440 | 4134.91 | 1.202 | 3440 |  | 4134.91
2 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 3 | 3.92 | 11.76 | 3 | 3.92 |  | 11.76
3 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 0.24 | 3.63 | 0.87 | 0.24 | 3.63 |  | 0.87
4 | 01350001 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.1 | 44.23 | 4.42 | 0.1 | 44.23 |  | 4.42
5 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 66.4 | 0.11 | 7.3 | 66.4 | 0.11 |  | 7.3
6 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 1272.96 | 0.06 | 76.38 | 1272.96 | 0.06 |  | 76.38
7 | 03070040 | 水嘴 | DN15 | 个 | 167.66 | 13.1 | 2196.35 | 167.66 | 13.1 |  | 2196.35
8 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.16 | 24.34 | 3.89 | 0.16 | 24.34 |  | 3.89
9 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.04 | 36.99 | 1.48 | 0.04 | 36.99 |  | 1.48
10 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 8.568 | 5.13 | 43.95 | 8.568 | 5.13 |  | 43.95
11 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 1346.4 | 0.04 | 53.86 | 1346.4 | 0.04 |  | 53.86
12 | 03131420 | 砂纸 |  | 张 | 4 | 0.25 | 1 | 4 | 0.25 |  | 1
13 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.08 | 7.1 | 0.57 | 0.08 | 7.1 |  | 0.57
14 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.6 | 7.1 | 4.26 | 0.6 | 7.1 |  | 4.26
15 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 9 | 4.48 | 40.32 | 9 | 4.48 |  | 40.32
16 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 8.928 | 4.07 | 36.34 | 8.928 | 4.07 |  | 36.34
17 | 03211370 | 金属滤网 |  | m2 | 0.126 | 10.41 | 1.31 | 0.126 | 10.41 |  | 1.31
18 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 3549.407 | 0.299 | 1061.27 | 3362.345 | 0.299 |  | 1005.34
19 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 3174.504 | 0.336 | 1066.63 | 3028.151 | 0.336 |  | 1017.46
20 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 12091.807 | 0.326 | 3941.93 | 12033.73 | 0.326 |  | 3923
21 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 13.183 | 150.5 | 1984.01 | 12.552 | 150.5 |  | 1889.04
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 24.853 | 125.2 | 3111.65 | 24.749 | 125.2 |  | 3098.52
23 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 13.513 | 77.67 | 1049.59 | 13.513 | 77.67 |  | 1049.59
24 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 2.172 | 145.6 | 316.22 | 2.068 | 145.6 |  | 301.15
25 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.008 | 1726 | 13.81 | 0.008 | 1726 |  | 13.81
26 | 06250001 | 磨砂玻璃 | δ3 | m2 | 7.209 | 39.82 | 287.06 | 7.209 | 39.82 |  | 287.06
27 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 15.256 | 50.44 | 769.5 | 15.256 | 50.44 |  | 769.5
28 | 11170090 | 平开门钢骨架 |  | t | 1.123 | 5310 | 5964.19 | 1.123 | 5310 |  | 5964.19
29 | 11170110 | 门窗规格料 |  | m3 | 1.604 | 1460 | 2341.55 | 1.604 | 1460 |  | 2341.55
30 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 6.755 | 11.95 | 80.73 | 6.755 | 11.95 |  | 80.73
31 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 172.519 | 8.11 | 1399.12 | 164.123 | 8.11 |  | 1331.04
32 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 51.043 | 17.35 | 885.6 | 49.132 | 17.35 |  | 852.45
33 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 4844.533 | 2.21 | 10706.42 | 4629.444 | 2.21 |  | 10231.07
34 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 412.887 | 15.88 | 6556.64 | 392.793 | 15.88 |  | 6237.55
35 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 231.936 | 24.41 | 5661.55 | 223.253 | 24.41 |  | 5449.6
36 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 2.6 | 7.83 | 20.36 | 2.6 | 7.83 |  | 20.36
37 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 0.24 | 10.54 | 2.53 | 0.24 | 9.98 |  | 2.4
38 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.359 | 7.26 | 2.61 | 0.359 | 7.26 |  | 2.61
39 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 1.2 | 10.27 | 12.32 | 1.2 | 10.27 |  | 12.32
40 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.04 | 25.4 | 1.02 | 0.04 | 25.4 |  | 1.02
41 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 0.4 | 5.75 | 2.3 | 0.4 | 5.75 |  | 2.3
42 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.408 | 4.01 | 1.64 | 0.408 | 4.01 |  | 1.64
43 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.136 | 21.35 | 2.9 | 0.136 | 21.35 |  | 2.9
44 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 560.829 | 1.95 | 1093.63 | 534.973 | 1.95 |  | 1043.2
45 | 15010050 | 石棉板 |  | kg | 0.25 | 3.83 | 0.96 | 0.25 | 3.83 |  | 0.96
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 18151100 | 金属软管活接头 | Φ25 | 套 | 4.08 | 8.25 | 33.66 | 4.08 | 8.25 |  | 33.66
47 | 25000020 | LED吸顶灯 | 22W | 套 | 309.06 | 52 | 16071.12 | 309.06 | 52 |  | 16071.12
48 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.8 | 12.36 | 9.89 | 0.8 | 12.36 |  | 9.89
49 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.3 | 2.27 | 0.68 | 0.3 | 2.27 |  | 0.68
50 | 27170190 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 1.6 | 4.42 | 7.07 | 1.6 | 4.42 |  | 7.07
51 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 140.148 | 1.68 | 235.45 | 140.148 | 1.68 |  | 235.45
52 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 1.6 | 3.29 | 5.26 | 1.6 | 3.29 |  | 5.26
53 | 29060320 | 金属软管 | Φ25 | m | 1.648 | 2.9 | 4.78 | 1.648 | 2.9 |  | 4.78
54 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 310.59 | 0.71 | 220.52 | 310.59 | 0.71 |  | 220.52
55 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 4 | 0.73 | 2.92 | 4 | 0.73 |  | 2.92
56 | 34110080 | 水 |  | m3 | 15.178 | 2.23 | 33.85 | 14.757 | 2.23 |  | 32.91
57 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1062.4 | 1 | 17.36 | 17.361 | 1 |  | 17.36
58 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 931.801 | 1 | 931.8 | 908.159 | 1 |  | 908.16
59 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 179.137 | 1 | 179.14 | 179.137 | 1 |  | 179.14
60 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 3.146 | 384.62 | 1210.03 | 3.029 | 384.62 |  | 1165.13
61 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.15 | 333.415 | 49.89 | 0.15 | 333.415 |  | 49.89
62 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.846 | 301.536 | 858.32 | 2.74 | 301.536 |  | 826.18
63 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 8.146 | 272.196 | 2217.44 | 8.146 | 272.196 |  | 2217.44
64 | 80050040 | 混合砂浆 | 1:0.5:3 | m3 | 5.061 | 273.175 | 1382.63 | 4.725 | 273.175 |  | 1290.81
65 | 80050100 | 混合砂浆 | 1:1:6 | m3 | 8.31 | 240.297 | 1995.79 | 7.997 | 240.297 |  | 1921.74
66 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 21.181 | 235.754 | 4993.48 | 21.181 | 235.754 |  | 4993.48
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 屋面水箱水压泵 KQL50/125-1.5/2,流量3.92L/S,扬程15m |  | 台 | 2 | 3100 | 6200 | 2 | 2530.97 |  | 5061.94
四 |  | 施工机具
1 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 1.01 | 63.76 | 64.4 | 1.01 | 63.76 |  | 64.4
2 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 0.506 | 45.87 | 23.21 | 0.506 | 45.87 |  | 23.21
3 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.01 | 6.83 | 6.9 | 1.01 | 6.83 |  | 6.9
4 | 98090050 | 转速表 |  | 台班 | 1.01 | 17.26 | 17.43 | 1.01 | 17.26 |  | 17.43
5 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 2.018 | 39.84 | 80.4 | 2.018 | 39.84 |  | 80.4
6 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 1.01 | 17.08 | 17.25 | 1.01 | 17.08 |  | 17.25
7 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 1.01 | 213.84 | 215.98 | 1.01 | 213.84 |  | 215.98
8 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 2.365 | 241.819 | 571.93 | 2.365 | 241.819 |  | 571.93
9 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 4.49 | 154.892 | 695.81 | 4.346 | 154.892 |  | 673.2
10 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 1.051 | 8.97 | 9.43 | 1.051 | 8.97 |  | 9.43
11 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.554 | 985.111 | 1530.91 | 1.494 | 985.111 |  | 1471.39
12 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.2 | 632.988 | 126.6 | 0.2 | 619.318 |  | 123.86
13 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.268 | 28.86 | 7.75 | 0.268 | 28.86 |  | 7.75
14 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.14 | 41.071 | 5.75 | 0.14 | 41.071 |  | 5.75
15 | 99210010 | 木工圆锯机 | 直径600mm | 台班 | 0.232 | 34.529 | 8.02 | 0.232 | 34.529 |  | 8.02
16 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 0.945 | 22.648 | 21.4 | 0.945 | 22.648 |  | 21.4
17 | 99210080 | 木工三面压刨床 | 刨削宽度 400mm | 台班 | 1.053 | 61.952 | 65.24 | 1.053 | 61.952 |  | 65.24
18 | 99210100 | 木工开榫机 | 榫头长度160mm | 台班 | 0.043 | 48.667 | 2.1 | 0.043 | 48.667 |  | 2.1
19 | 99210110 | 木工打眼机 | MK212 | 台班 | 0.07 | 9.3 | 0.65 | 0.07 | 9.3 |  | 0.65
20 | 99210130 | 木工裁口机 | 宽度 400mm | 台班 | 0.405 | 33.909 | 13.73 | 0.405 | 33.909 |  | 13.73
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西芹科教与艺术基地55号学生宿舍楼修缮提升项目 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
21 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.474 | 58.617 | 27.78 | 0.474 | 58.617 |  | 27.78
22 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 1.249 | 136.722 | 170.72 | 1.249 | 136.722 |  | 170.72
23 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.186 | 36.286 | 6.75 | 0.186 | 36.286 |  | 6.75